**ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК**

**НАГОРНО-ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

Информационный бюллетень от 03.05. 2024 №522

АДМИНИСТРАЦИЯ  
НАГОРНО-ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ТАРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26.04.2024 года № 31

с. Нагорное

**О внесении изменений в постановление Администрации Нагорно-Ивановского сельского поселения № 54 от 11.11.2013г. «Об утверждении муниципальной программы «Развитие социально- экономического потенциала Нагорно-Ивановского сельского поселения Тарского муниципального района Омской области в 2014-2025 годах»**

В соответствии с постановлением Администрации Нагорно-Ивановского сельского поселения Тарского муниципального района от 15.08.2013 г. № 29 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Нагорно-Ивановского сельского поселения Тарского муниципального района, их формирования и реализации**»**, Администрация Нагорно-Ивановского сельского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в муниципальную программу Нагорно-Ивановского сельского поселения Тарского муниципального района «Развитие социально- экономического потенциала Нагорно-Ивановского сельского поселения Тарского муниципального района Омской области в 2014-2025 годах» следующие изменения:

1.1 Подпрограмму «Муниципальное управление, управление общественными финансами и имуществом в Нагорно-Ивановском сельском поселении Тарского муниципального района Омской области»

изложить в редакции согласно приложению № 1 к данному постановлению.

1.2. Подпрограмму «Развитие инфраструктуры Нагорно-Ивановского сельского поселения Тарского муниципального района Омской области» изложить в редакции согласно приложению № 2 к данному постановлению.

1.3. Подпрограмму «Развитие социально – культурной сферы и осуществление социальной политики в Нагорно-Ивановском сельском поселении Тарского муниципального района Омской области» изложить в редакции согласно приложению № 3 к данному постановлению.

1.4.Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Официальный вестник Нагорно-Ивановского сельского поселения» и разместить в информационно - коммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте органов местного самоуправления Нагорно-Ивановского сельского поселения Тарского муниципального района.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Нагорно-Ивановского

сельского поселения О.В.Трипутина

**ПАСПОРТ**

**МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**НАГОРНО-ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ТАРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ**

**«Развитие социально-экономического потенциала Нагорно-Ивановского сельского поселения Тарского муниципального района Омской области в 2014-2025 годах»**

**Раздел 1. Паспорт муниципальной программы Нагорно-Ивановского сельского поселения Тарского муниципального района Омской области «Развитие социально-экономического потенциала Нагорно-Ивановского сельского поселения Тарского муниципального района Омской области в 2014-2025 годах»**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы Нагорно-Ивановского сельского поселения Тарского муниципального района Омской области  (далее – муниципальная программа) | «Развитие социально-экономического потенциала Нагорно-Ивановского сельского поселения Тарского муниципального района Омской области в 2014-2025 годах» |
| Наименование субъекта бюджетного планирования Нагорно-Ивановского сельского поселения Тарского муниципального района Омской области | Администрация Нагорно-Ивановского сельского поселения Тарского муниципального района Омской области |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2014-2025 годы |
| Цель муниципальной программы | Обеспечение устойчивого социально-экономического потенциала Нагорно-Ивановского сельского поселения Тарского муниципального района Омской области |
| Задача муниципальной программы | - Обеспечение устойчивого экономического развития поселения, повышение качества управления общественными финансами и имуществом.  - Обеспечение устойчивого экономического развития поселения, развитие инфраструктуры  - Обеспечение устойчивого экономического развития поселения, развитие социально-культурной сферы и осуществление социальной политики  - Повышение энергетической эффективности и сокращение энергетических издержек в Нагорно-Ивановском сельском поселении Тарского муниципального района Омской области  - Создание благоприятных условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Нагорно-Ивановского сельского поселения Тарского муниципального района Омской области |
| Подпрограммы муниципальной программы | -Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Нагорно-Ивановского сельского поселения Тарского муниципального района Омской области |
| Объем и источники финансирования муниципальной программы в целом и по годам ее реализации | Общий объем финансирования программы за счет местного бюджета составляет 51602003,15 рублей, в том числе:  - в 2014 году – 3235714,87 рублей;  - в 2015 году – 2622777,28 рублей;  - в 2016 году – 2371217,64 рублей;  - в 2017 году – 2879913,59 рублей;  - в 2018 году – 2472660,68 рублей;  - в 2019 году – 2973745,28 рублей;  - в 2020 году – 3561392,11 рублей;  - в 2021 году – 6602518,95 рублей.  - в 2022 году - 10854904,92 рублей.  - в 2023 году- 7866209,35 рублей.  - в 2024 году- 3085219,38 рублей  -в 2025 году- 3075729,10 рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | 1) Индекс доверия граждан к муниципальным служащим (путем проведения социального опроса) (2014 год – 100 процентов, 2015 год – 100 процентов, 2016 год – 100 процентов, 2017 год – 100 процентов, 2018 год – 100 процентов, 2019 год – 100 процентов, 2020 год-100 процентов, 2021год-100 процентов, 2022 год-100 процентов). 2023 год-100 процентов, 2024 год-100 процентов, 2025 год-100%).  2) Размер резервного фонда муниципального образования не должен превышать ограничения установленные (2014 год – 100 процентов, 2015 год – 100 процентов, 2016 год – 100 процентов, 2017 год – 100 процентов, 2018 год – 100 процентов, 2019 год – 100 процентов, 2020 год - 100 процентов, 2021 год - 100 процентов, 2022 год - 100 процентов, 2023 год-100%, 2024 год-100%,2025 год-100%).  статьёй 81 Бюджетного кодекса Российской Федерации  3) Степень исполнения расходных обязательств (2014 год – 100 процентов, 2015 год – 100 процентов, 2016 год – 100 процентов, 2017 год – 100 процентов, 2018 год – 100 процентов, 2019 год – 100 процентов, 2020 год - 100 процентов, 2021 год - 100 процентов, 2022 год - 100 процентов, 2023 год-100 %, 2024 год-100 %, 2025 год-100%).  4) Количество рабочих мест по сопровождению программных продуктов (2014 год – 2 штук, 2015 год – 0 штук, 2016 год – 0 штук, 2017 год – 0 штук, 2018 год – 0 штук, 2019 год – 0 штук, 2020 год – 0 штук, 2021 год – 0 штук, 2022 год – 0 штук, 2023 год-0 шт., 2024 год-0 шт, 2025 год-0 шт.).  5) Процент создания резерва ГСМ на тушение природных пожаров (2014 год – 100 процентов, 2015 год – 100 процентов, 2016 год – 100 процентов, 2017 год – 100 процентов, 2018 год – 100 процентов, 2019 год – 100 процентов, 2020 год - 100 процентов, 2021 год - 100 процентов, 2022 год - 100 процентов, 2023 год-100 %, 2024 год-100%, 2025 год-100%).  6) Доля переданных межбюджетных трансфертов (2014 год – 100 процентов, 2015 год – 100 процентов, 2016 год – 100 процентов, 2017 год – 100 процентов, 2018 год – 100 процентов, 2019 год – 100 процентов, 2020 год - 100 процентов, 2021 год - 100 процентов, 2022 год - 100 процентов, 2023 год-100 %, 2024 год-100 %, 2025 год-100%).  7) Количество договоров на обслуживание, содержание и ремонт казенного имущества (2014 год – 6 штук, 2015 год – 8 штук, 2016 год – 6 штук, 2017 год – 5 штук, 2018 год – 5 штук, 2019 год – 5 штук, 2020 год – 5 штук, 2021 год – 5 штук, 2022 год – 5 штук, 2023 год-5 штук, 2024 год-2 шт., 2025 год-2 шт.  8)Количество объектов муниципального имущества (оформление технической документации) (2014 год – 2 штук, 2015 год – 4 штук, 2016 год – 4 штук, 2017 год – 4 штук, 2018 год – 4 штук, 2019 год – 4 штук, 2020 год – 0 штук, 2021 год – 0штук, 2022 год – 0 штук, 2023 год- 0 шт, 2024 год-0 шт., 2025 год-0 шт.).  9) Количество  земельных  участков (оформление кадастровой документации) (2014 год – 1 штук, 2015 год – 2 штук, 2016 год – 2 штук, 2017 год – 2 штук, 2018 год – 0 штук, 2019 год – 0 штук, 2020 год – 0 штук, 2021 год – 0 штук, 2022 год – 0штук, 2023 год-2 шт., 2024 год-0 шт., 2025 год-0 шт.).  10) Доля граждан поставленных на воинский учет от общего числа граждан, подлежащих постановке на воинский учет (2014 год – 100 процентов, 2015 год – 100 процентов, 2016 год – 100 процентов, 2017 год – 100 процентов, 2018 год – 100 процентов, 2019 год – 100 процентов, 2020 год - 100 процентов, 2021 год - 100 процентов, 2022 год - 100 процентов, 2023 год-100 %, 2024 год-100 %, 2025 год-100%).  11) Доля протяженности улиц, имеющих освещения к общей протяженности улиц (2014 год – 17 процентов, 2015 год – 17 процентов, 2016 год – 17процентов, 2017 год – 17 процентов, 2018 год – 18 процентов, 2019 год – 18 процентов, 2020 год - 18 процентов, 2021 год - 18 процентов, 2022 год - 60 процентов, 2023 год- 60 %, 2024 год-60%, 2025 год-60%).  12) Доля площади мест захоронений соответствующих санитарно-экологическим требованиям к общей площади мест захоронений (2014 год – 5 процентов, 2015 год – 5 процентов, 2016 год – 5 процентов, 2017 год – 5 процентов, 2018 год – 5 процентов, 2019 год – 5 процентов, 2020 год - 5 процентов, 2021 год - 5 процентов, 2022 год - 5 процентов, 2023 год-5 процентов, 2024 год-60%, 2025 год-80%).  13) Доля населения, охваченного сбором и вывозом бытовых отходов и мусора (2014 год – 50 процентов, 2015 год – 50 процентов, 2016 год – 100 процентов, 2017 год – 100 процентов, 2018 год – 100 процентов, 2019 год – 100 процентов, 2020 год - 100 процентов, 2021 год - 100 процентов, 2022 год - 100 процентов, 2023 год-100 процентов, 2024 год-100 процентов, 2025 год-100 процентов).  14) Доля площади мест массового отдыха, соответствующих санитарно-экологическим требованиям к общей площади мест массового отдыха жителей (2014 год – 10 процентов, 2015 год – 10 процентов, 2016 год – 10 процентов, 2017 год – 10 процентов, 2018 год – 10 процентов, 2019 год – 10 процентов, 2020 год - 10 процентов, 2021 год - 10 процентов, 2022 год - 10 процентов, 2023 год-10 процентов, 2024 год-10 процентов, 2025 год-10 процентов).  15) Доля населения, охваченная электро-, тепло-, газо-, водоснабжением (2014 год – 0 процентов, 2015 год – 100 процентов, 2016 год – 100 процентов, 2017 год – 100 процентов, 2018 год – 100 процентов, 2019 год – 100 процентов, 2020 год - 100 процентов, 2021 год - 100 процентов, 2022 год - 100 процентов, 2023 год-100 процентов, 2024 год-100 процентов, 2025 год-100 процентов).  16) Обеспечение содержания дорог общего пользования муниципального значения (2014 год – 0,5, км, 2015 год-,0,5км, 2016 год – 0,5 км, 2017 год – 0,5 км, 2018 год – 0,5 км, 2019 год – 0,5 км, 2020 год – 0,5 км, 2021 год – 0,5 км, 2022 год – 0,5 км, 2023 год-0,5 км., 2024 год-0,5 км.,2025 год-0,5 км.).  17) Обеспечение ремонта автомобильных дорог общего пользования (2014 год – 7 км, 2015 год –7 км, 2016 год – 7 км, 2017 год – 7 км, 2018 год – 7 км, 2019 год – 7 км, 2020 год – 7 км, 2021 год – 7 км, 2022 год – 700 метров -асфальтирование, 2023 год-600 метров-асфальтирование., 2024 год-7 км., 2025 год-5 км.).  18) Численность молодёжи поселения охваченной услугами сферы молодежной политики (2014 год – 46 человек, 2015 год –38 человек, 2016 год – 32 человек, 2017 год – 32 человек, 2018 год – 30 человек, 2019 год – 28 человек, 2020 год – 25 человек, 2021 год – 25 человек, 2022 год – 25 человек, 2023 год-25 человек, 2024 год-25 человек, 2025 год-25 человек).  19) Доля жителей сельского поселения участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными организациями культуры и в работе любительских объединений (2014 год – 40 процентов, 2015 год – 40 процентов, 2016 год – 40 процентов, 2017 год – 40 процентов, 2018 год – 40 процентов, 2019 год – 40 процентов, 2020 год - 40 процентов, 2021 год - 40процентов, 2022 год - 40 процентов, 2023 год- 40 процентов, 2024 год-40 процентов, 2025 год-40 процентов).  20) Доля граждан принимавших участие в организации общественных работ (2014 год – 4 процентов, 2015 год – 4 процентов, 2016 год – 4 процентов, 2017 год – 4 процентов, 2018 год – 4 процентов, 2019 год – 2 процентов, 2020 год - 2 процентов, 2021 год - 2 процентов, 2022 год - 2 процентов, 2023 год-2 процентов, 2024 год-2 процента, 2025 год-2 процента).  21) Доля оформленных личных дел муниципальных служащих и лиц, замещавших муниципальные должности в органах местного самоуправления Нагорно-Ивановского сельского поселения, от общего количества поступивших по вопросу пенсионного обеспечения в соответствии с законодательством о муниципальной службе. (2014 год – 100 процентов, 2015 год – 100 процентов, 2016 год – 100 процентов, 2017 год – 100 процентов, 2018 год – 100 процентов, 2019 год – 100 процентов, 2020 год - 100 процентов, 2021 год - 100 процентов, 2022 год - 100 процентов, 2023 год-100 процентов, 2024 год-100 процентов, 2025 год-100%).  22) Доля временно трудоустроенных несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время (2014 год – 90 процентов, 2015 год – 90 процентов, 2016 год – 90 процентов, 2017 год – 100 процентов, 2018 год – 100 процентов, 2019 год – 100 процентов, 2020 год - 100 процентов, 2021 год - 100 процентов, 2022 год - 80 процентов, 2023 год-100 процентов, 2024 год-100 процентов, 2025 год-100%).  23) Удельный расход электрической энергии на снабжение бюджетных учреждений кВт/ч на 1 человека населения (2014 год – 27,7, 2015 год – 27,7, 2016 год – 27,7, 2017 год – 27,7, 2018 год – 27,7, 2019 год – 26,0, 2020 год – 26,0, 2021 год – 25,0, 2022 год – 25,0, 2023 год-25,0, 2024 год-25,0, 2025 год-25,0).  24) Удельный расход тепловой энергии на снабжение бюджетных организаций Гкал на 1 кв. метр общей площади (2014 год – 0,17, 2015 год – 0,17, 2016 год – 0,16, 2017 год – 0,16, 2018 год – 0,16, 2019 год – 0,16, 2020 год – 0,16, 2021 год – 0,16, 2022 год – 0,16, 2023 год-0,16, 2024 год-0,16, 2025 год-0).  25) Удельный расход холодной воды на снабжение бюджетных учреждений куб. метров на 1 человека населения (2014 год – 4,57, 2015 год – 4,57, 2016 год – 4,57, 2017 год – 4,57, 2018 год – 4,57, 2019 год – 4,0, 2020 год – 4,0, 2021 год – 4,0, 2022 год – 12,0, 2023 год-12,0, 2024 год-12,0, 2025 год-12,0).  26) Количество энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями (2014 год – 0, 2015 год – 0, 2016 год – 0, 2017 год – 0, 2018 год – 0, 2019 год – 0, 2020 год – 0, 2021 год – 0, 2022 год – 0, 2023 год-0, 2024 год-0, 2025 год-0).  27) 1. Доля занятых в сфере малого и среднего предпринимательства(2018 год – 15 процентов, 2019 год – 15 процентов, 2020 год - 16 процентов, 2021 год - 16 процентов, 2022 год - 15 процентов,).  2023 год - 15 процентов, 2024 год - 15 процентов, 2025 год-14% |

**Раздел 2**. **Характеристика текущего состояния социально-экономического развития поселения**

Развитие Нагорно-Ивановского сельского поселения в различных направлениях - важнейший показатель повышения благосостояния населения, предпосылка социальной и экономической стабильности поселения.

Нагорно-Ивановское сельское поселение Тарского муниципального района Омской области (далее – Нагорно-Ивановское образовано в 2006 году. Площадь поселения составляет 21509 га. В состав Нагорно-Ивановскогосельского поселения входит 3 населенных пункта – с. Нагорное, д. Ивановка, д. Уразай.

В Нагорно-Ивановском поселении проводится целенаправленная работа по асфальтированию улиц в с. Нагорное, опашка населенных пунктов, обучение граждан пожарной безопасности в быту, уборка парковых зон, участие в летних и зимних спартакиадах, фестивалях. В 2022 году поселение попало в инициативный проект «Формирование комфортной городской среды» по части огораживания кладбища в с. Нагорное.

Но, несмотря на это существует ряд проблем, которые нужно решать это:

- недостаточный ремонт межпоселковых и внутрипоселковых автомобильных дорог;

- состояние водных объектов;

- оформление земельных паев в собственность поселения.

Для решения указанных проблем необходимо использование программно-целевого метода. Это позволит более эффективно использовать финансовые ресурсы, сконцентрировав их на решении приоритетных задач, обеспечить комплексное решение проблем в долгосрочной перспективе, а также взаимосвязь между проводимыми мероприятиями и результатами их выполнения.

**Раздел 3. Цель и задачи муниципальной программы**

Целью программы является обеспечение устойчивого социально-экономического потенциала Нагорно-Ивановского сельского поселения Тарского муниципального района Омской области.

В соответствии с поставленной целью программа ориентирована на решение следующей задачи - обеспечение устойчивого социально-экономического развития сельского поселения-повышение качества управления общественными финансами и имуществом.

-создание благоприятных условий для развития инфраструктуры поселения.

**Раздел 4. Описание ожидаемых результатов реализации**

**муниципальной программы**

Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы представлены в приложении № 7 к настоящей муниципальной программе.

**Раздел 5. Сроки реализации муниципальной программы**

Реализация программы будет осуществляться в течение 2014-2025 годов.

**Раздел 6. Объем и источники финансирования муниципальной программы**

**в целом и по годам её реализации, а также необходимости потребности**

**в необходимых ресурсах**

Общий объем финансирования программы за счет местного бюджета составляет

|  |
| --- |
| Общий объем финансирования программы за счет местного бюджета составляет 51602003,15 рублей, в том числе:  - в 2014 году – 3235714,87 рублей;  - в 2015 году – 2622777,28 рублей;  - в 2016 году – 2371217,64 рублей;  - в 2017 году – 2879913,59 рублей;  - в 2018 году – 2472660,68 рублей;  - в 2019 году – 2973745,28 рублей;  - в 2020 году – 3561392,11 рублей;  - в 2021 году – 6602518,95 рублей.  - в 2022 году - 10854904,92 рублей.  - в 2023 году- 7866209,35 рублей.  - в 2024 году- 3085219,38 рублей  -в 2025 году- 3075729,10 рублей. |

**Раздел 7. Описание системы управления реализации**

**муниципальной программы**

Текущее управление реализацией программы, а также контроль за ходом ее выполнения осуществляются ответственным исполнителем программы в соответствии с Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ Нагорно-Ивановского сельского поселения Тарского муниципального района Омской области, их формирования и реализации, утвержденным постановлением Администрации Нагорно-Ивановского сельского поселения Тарского муниципального района от 15 августа 2013 г. № 29.

Текущее управление реализацией программы предусматривает организацию выполнения мероприятий программы исполнителем.

Исполнитель программы участвует в реализации программных мероприятий в пределах установленной штатной численности, а также бюджетных ассигнований, предусмотренных им в местном бюджете на управление в сфере установленных функций.

Порядок отбора исполнителей мероприятий программы устанавливается в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Исполнителями мероприятий программы являются организации, с которыми исполнитель подпрограммы заключают муниципальные контракты либо иные гражданско-правовые договоры в соответствии с законодательством о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд.

Администрация Нагорно-Ивановского сельского поселения Тарского муниципального района несет ответственность за ее выполнение и конечные результаты реализации программы.

**Раздел 8. Подпрограммы**

В целях решения задачи муниципальной программы в ее составе формируются и реализуются подпрограммы:

- «Муниципальное управление, управление общественными финансами и имуществом в Нагорно-Ивановском сельском поселении Тарского муниципального района Омской области» (приложение № 1 к муниципальной программе);

- «Развитие инфраструктуры Нагорно-Ивановского сельского поселения Тарского муниципального района Омской области» (приложение № 2 к муниципальной программе);

- «Развитие социально-культурной сферы и осуществление социальной политики в Нагорно-Ивановском сельском поселении Тарского муниципального района Омской области»(приложение № 3 к муниципальной программе);

- «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Нагорно-Ивановском сельском поселении Тарского муниципального района Омской области»(приложение № 4 к муниципальной программе);

-«Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Нагорно-Ивановского сельского поселения Тарского муниципального района Омской области»

(приложение 5 к муниципальной программе)

Приложение № 2

к муниципальной программе Нагорно-Ивановского сельского поселения Тарского муниципального района Омской области «Развитие социально-экономического потенциала Нагорно-Ивановского сельского поселения Тарского муниципального района Омской области в 2014-2025 годах»

**ПОДПРОГРАММА**

**«Развитие инфраструктуры Нагорно-Ивановского сельского поселения Тарского муниципального района Омской области»**

**Раздел 1. Паспорт подпрограммы муниципальной программы Нагорно-Ивановского сельского поселения Тарского муниципального района Омской области**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы Нагорно-Ивановского сельского поселения Тарского муниципального района Омской области (далее – муниципальная программа) | «Развитие социально-экономического потенциала Нагорно-Ивановского сельского поселения Тарского муниципального района Омской области в 2014-2024 годах» (далее – муниципальная программа) |
| Наименование подпрограммы муниципальной программы Нагорно-Ивановского сельского поселения Тарского муниципального района Омской области  (далее – подпрограмма) | «Развитие инфраструктуры Нагорно-Ивановского сельского поселения Тарского муниципального района Омской области» (далее - подпрограмма) |
| Сроки реализации подпрограммы | 2014-2025 годы |
| Цель подпрограммы | Обеспечение устойчивого экономического развития поселения, развитие инфраструктуры |
| Задача подпрограммы | Развитие инфраструктуры Нагорно-Ивановского сельского поселения Тарского муниципального района Омской области |
| Перечень основных мероприятий | - Развитие жилищно-коммунального хозяйства в Нагорно-Ивановском сельском поселении;  - Модернизация и развитие автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в Нагорно-Ивановском сельском поселении. |
| Целевые индикаторы подпрограммы | - Доля протяженности улиц, не имеющих освещения к общей протяженности улиц;  - Доля площади мест захоронений соответствующих санитарно-экологическим требованиям к общей площади мест захоронений;  - Доля населения, охваченного сбором и вывозом бытовых отходов и мусора;  - Доля площади мест массового отдыха, соответствующих санитарно-экологическим требованиям к общей площади мест массового отдыха жителей  - Доля населения, охваченная электро-, тепло-, газо-, водоснабжением  - Доля котельных обеспеченных резервными источниками электроснабжения |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации | Общий объем финансирования подпрограммы за счет местного бюджета составляет 26886809,48 рублей, в том числе:  - в 2014 году – 735243,00 рублей;  - в 2015 году – 659247,06 рублей;  - в 2016 году – 423710,41рублей;  - в 2017 году – 1060786,54 рублей;  - в 2018 году – 572057,54 рублей;  - в 2019 году – 1029792,53 рублей;  - в 2020 году – 1506186,34 рублей;  - в 2021 году – 4347439,45 рублей;  - в 2022 году – 8503388,49 рублей;  - в 2023 году- 5001348,12 рублей;  - в 2024 году- 1495650,00 рублей;  - в 2025 году- 1551960,00 рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | 1) Доля протяженности улиц, имеющих освещения к общей протяженности улиц (2014 год – 17 процентов, 2015 год – 17 процентов, 2016 год – 17процентов, 2017 год – 17 процентов, 2018 год – 18 процентов, 2019 год – 18 процентов, 2020 год - 18 процентов, 2021 год - 18 процентов, 2022 год - 18 процентов, 2023 год- 18 %, 2024 год-18 %, 2025 год-18 %).).  2) Доля площади мест захоронений соответствующих санитарно-экологическим требованиям к общей площади мест захоронений (2014 год – 5 процентов, 2015 год – 5 процентов, 2016 год – 5 процентов, 2017 год – 5 процентов, 2018 год – 5 процентов, 2019 год – 5 процентов, 2020 год - 5 процентов, 2021 год - 5 процентов, 2022 год - 5 процентов, 2023 год-5 процентов, 2024 год-5 процентов, 2025 год-5 процентов).  3) Доля населения, охваченного сбором и вывозом бытовых отходов и мусора (2014 год – 50 процентов, 2015 год – 50 процентов, 2016 год – 100 процентов, 2017 год – 100 процентов, 2018 год – 100 процентов, 2019 год – 100 процентов, 2020 год - 100 процентов, 2021 год - 100 процентов, 2022 год - 100 процентов, 2023 год-100 %, 2024 год-5 процентов, 2025 год-5 процентов.)  4) Доля площади мест массового отдыха, соответствующих санитарно-экологическим требованиям к общей площади мест массового отдыха жителей (2014 год – 10 процентов, 2015 год – 10 процентов, 2016 год – 10 процентов, 2017 год – 10 процентов, 2018 год – 10 процентов, 2019 год – 10 процентов, 2020 год - 10 процентов, 2021 год - 10 процентов, 2022 год - 10 процентов, 2023 год-10 %, 2024 год-10 %, 2025 год-10 %).  5) Доля населения, охваченная электро-, тепло-, газо-, водоснабжением (2014 год – 0 процентов, 2015 год – 100 процентов, 2016 год – 100 процентов, 2017 год – 100 процентов, 2018 год – 100 процентов, 2019 год – 100 процентов, 2020 год - 100 процентов, 2021 год - 100 процентов, 2022 год - 100 процентов, 2023 год-100 %, 2024 год-100%, 2025 год-100% ).  6) Обеспечение содержания дорог общего пользования муниципального значения (2014 год – 0,5, км, 2015 год-,0,5км, 2016 год – 0,5 км, 2017 год – 0,5 км, 2018 год – 0,5 км, 2019 год – 0,5 км, 2020 год – 0,5 км, 2021 год – 0,5 км, 2022 год – 0,5 км, 2023 год-0,5 км., 2024 год-0,5 км, 2025 год-0,5 км.).  7) Обеспечение ремонта автомобильных дорог общего пользования (2014 год – 7 км, 2015 год –7 км, 2016 год – 7 км, 2017 год – 7 км, 2018 год – 7 км, 2019 год – 7 км, 2020 год – 7 км, 2021 год – 7 км, 2022 год – 7 км, 2023 год-7 км., 2024 год-7 км. 2025 год-7 км). |

**Раздел 2. Сущность решаемых подпрограммой проблем**

Эффективность развития инфраструктуры в Нагорно-Ивановском сельском поселении напрямую зависит от развития жилищно-коммунального хозяйства, качественного содержания автомобильных дорог. Подпрограмма представляет собой комплекс мероприятий, направленных на поэтапное развитие местных вопросов.

В настоящее время на территории Нагорно-Ивановского сельского поселения существует несколько основных проблем:

- недостаточный ремонт межпоселковых автомобильных дорог;

- состояние водных объектов;

Подпрограмма направлена на комплексное решение вопросов развития инфраструктуры Нагорно-Ивановского сельского поселения Тарского муниципального района, совершенствование мероприятий направленных на модернизацию и развитие автомобильных дорог, развитию жилищно-коммунального хозяйства.

К основным рискам, возникающим при реализации мероприятий подпрограммы, следует отнести:

- недостаточная координация действий органов местного самоуправления Нагорно-Ивановского сельского поселения в решении задач по поддержке инвестиционных проектов;

- не в полном объеме выделение средств, предусмотренных на реализацию подпрограммы.

**Раздел 3. Цель и задачи подпрограммы**

Целью подпрограммы является обеспечение устойчивого экономического развития поселения, развитие инфраструктуры. В соответствии с поставленной целью подпрограмма ориентирована на решение следующей задачи - развитие инфраструктуры Нагорно-Ивановского сельского поселения Тарского муниципального района Омской области

**Раздел 4. Срок реализации подпрограммы**

Реализация подпрограммы будет осуществляться в течение 2014-2023 годов. Выделение отдельных этапов реализации подпрограммы не предполагается.

**Раздел 5. Описание входящих в состав подпрограмм основных мероприятий**

В рамках подпрограммы выделяются следующие основные мероприятия:

- Развитие жилищно-коммунального хозяйства в Нагорно-Ивановском сельском поселении;

- Модернизация и развитие автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в Нагорно-Ивановском сельском поселении.

Основное мероприятие 1.«Развитие жилищно-коммунального хозяйства в Нагорно-Ивановском сельском поселении». Данное мероприятие включает в себя работы по ремонту и содержанию системы уличного освещения, организацию сбора мусора в поселении, создание условий для массового отдыха населения, благоустройство населенных пунктов и содержание мест захоронения.

Основное мероприятие 2. «Модернизация и развитие автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в Нагорно-Ивановском сельском поселении».

Данное мероприятие включает в себя ремонт и содержания межпоселковых автомобильных дорог на территории Нагорно-Ивановского сельского поселения.

**Раздел 6. Описание мероприятий и целевых индикаторов их выполнения**

- Доля протяженности улиц, имеющих освещения к общей протяженности улиц

Целевой индикатор измеряется в процентах и рассчитывается по формуле:

Р1 = А / Б x 100%, где:

А - протяженность освященных улиц, км.;

Б – общая протяженность улиц, км.

- Доля площади мест захоронений соответствующих санитарно-экологическим требованиям к общей площади мест захоронений.

Целевой индикатор измеряется в процентах и рассчитывается по формуле:

Р2 = А / Б x 100%, где:

А – площадь мест захоронений соответствующих санитарно-экологическим требованиям, кв.м.

Б – общей площади мест захоронений, кв.м.

-Доля населения, охваченного сбором и вывозом бытовых отходов и мусора.

Целевой индикатор измеряется в процентах и рассчитывается по формуле:

Р3 = А / Б x 100%, где:

А –количество жителей, чел.

Б – фактическое количество жителей охваченное сбором и вывозом бытовых отходов и мусора, чел.

. Доля площади мест массового отдыха, соответствующих санитарно-экологическим требованиям к общей площади мест массового отдыха жителей

Целевой индикатор измеряется в процентах и рассчитывается по формуле:

Р4 = А / Б x 100%, где:

А – число мест массового отдыха всего, шт.

Б – число мест массового отдыха, соответствующих санитарно-экологическим требованиям, шт.

-Доля переданной субсидии юридическим лицам

Целевой индикатор измеряется в процентах и рассчитывается по формуле:

Р4 = А / Б x 100%, где:

А – всего субсидий юридическим лицам, руб.

Б – переданная субсидия юридическим лицам, руб.

- Доля населения, охваченная электро-, тепло-, газо-, водоснабжением.

Целевой индикатор измеряется в процентах и рассчитывается по формуле:

Р6 = А / Б x 100%, где:

А – население, охваченное электро-, тепло-, газо-, водоснабжением, чел.

Б – общее количество населения, чел.

-. Доля котельных, обеспеченных резервными источниками электроснабжения

Целевой индикатор измеряется в процентах и рассчитывается по формуле:

Р7 = А x 100% / Б, где:

А – Количество источников электроснабжения, шт.

Б – общее количество котельных, шт.

- Обеспечение содержания дорог общего пользования муниципального значения –

Целевой индикатор измеряется количеством километров дорог общего пользования муниципального значения обеспеченные ремонтом и содержанием и рассчитывается по формуле:

Р8 = А, где:

А – количество километров дорог общего пользования муниципального значения обеспеченные ремонтом и содержанием.

- Обеспечение ремонта автомобильных дорог общего пользования.

Целевой индикатор измеряется количеством километров дорог общего пользования обеспеченные ремонтом и содержанием и рассчитывается по формуле:

Р9 = А, где:

А – количество километров дорог общего пользования обеспеченные ремонтом и содержанием.

**Раздел 7. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы**

Мероприятия подпрограммы разработаны на основе мониторинга ситуации, сложившейся в жилищной сфере, с учетом имеющихся ресурсов. Их осуществление позволит обеспечить достижение социально-экономических результатов.

Финансирование мероприятий подпрограммы будет осуществляться за счет средств местного бюджета.

**Раздел 8. Объемы финансирования подпрограммы**

Общий объем финансирования подпрограммы за счет местного бюджета составляет 26886809,48 рублей, в том числе:

- в 2014 году – 735243,00 рублей;

- в 2015 году – 659247,06 рублей;

- в 2016 году – 423710,41рублей;

- в 2017 году – 1060786,54 рублей;

- в 2018 году – 572057,54 рублей;

- в 2019 году – 1029792,53 рублей;

- в 2020 году – 1506186,34 рублей;

- в 2021 году – 4347439,45 рублей;

- в 2022 году – 8503388,49 рублей;

- в 2023 году- 5001348,12 рублей;

- в 2024 году- 1495650,00 рублей;

- в 2025 году- 1551960,00 рублей.

**Раздел 9. Прогноз ожидаемых результатов реализации подпрограммы**

Реализация подпрограммы позволит обеспечить:

- поддержать внутрипоселковые автомобильные дороги на уровне, соответствующем категории дороги.

- обеспечить население качественным уличным освещением;

- улучшить благоустройство населенных пунктов поселения;

- надлежаще содержать места захоронения;

**Раздел 10. Описание системы управления реализацией подпрограммы**

Текущее управление реализацией подпрограммы, а также контроль за ходом ее выполнения осуществляются ответственным исполнителем подпрограммы в соответствии с Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ Нагорно-Ивановского сельского поселения Тарского муниципального района Омской области, их формирования и реализации, утвержденным постановлением Администрации Нагорно-Ивановского сельского поселения Тарского муниципального района от 15 августа 2013 г. № 29.

Текущее управление реализацией подпрограммы предусматривает организацию выполнения мероприятий подпрограммы исполнителем.

Исполнитель подпрограммы участвуют в реализации программных мероприятий в пределах установленной штатной численности, а также бюджетных ассигнований, предусмотренных им в местном бюджете на управление в сфере установленных функций.

Порядок отбора исполнителей мероприятий подпрограммы устанавливается в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Исполнителями мероприятий подпрограммы являются организации, с которыми исполнитель подпрограммы заключают муниципальные контракты либо иные гражданско-правовые договоры в соответствии с законодательством о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд.

Администрация Нагорно-Ивановского сельского поселения Тарского муниципального района несет ответственность за её выполнение и конечные результаты реализации подпрограммы и выполняет следующие функции

- руководит деятельностью по реализации подпрограммы,

-определяет формы и методы управления реализацией подпрограммы,

- организует реализацию подпрограммы, принимает решение о внесении изменений в подпрограмму,

- проводит оценку эффективности мероприятий, осуществляемых исполнителем,

- запрашивает у исполнителей информацию, необходимую для проведения оценки эффективности подпрограммы и подготовки отчета о ходе реализации и оценке эффективности программы.

Приложение № 3

к муниципальной программе Нагорно-Ивановского сельского поселения Тарского муниципального района Омской области «Развитие социально-экономического потенциала Нагорно-Ивановского сельского поселения Тарского муниципального района Омской области в 2014-2025 годах»

**ПОДПРОГРАММА**

**«Развитие социально – культурной сферы и осуществление социальной политики в Нагорно-Ивановском сельском поселении Тарского муниципального района Омской области»**

**Раздел 1. Паспорт подпрограммы муниципальной программы Нагорно-Ивановского сельского поселения Тарского муниципального района Омской области**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы Нагорно-Ивановского сельского поселения Тарского муниципального района Омской области (далее – муниципальная программа) | «Развитие социально-экономического потенциала Нагорно-Ивановского сельского поселения Тарского муниципального района Омской области в 2014-2025 годах» (далее – муниципальная программа) |
| Наименование подпрограммы муниципальной программы Нагорно-Ивановского сельского поселения Тарского муниципального района Омской области  (далее – подпрограмма) | «Развитие социально-культурной сферы и осуществление социальной политики в Нагорно-Ивановском сельском поселении Тарского муниципального района Омской области» (далее – подпрограмма) |
| Сроки реализации подпрограммы | 2014-2025 годы |
| Цель подпрограммы | Обеспечение устойчивого экономического развития поселения, развитие социально-культурной сферы и осуществление социальной политики |
| Задача подпрограммы | Развитие социально-культурной сферы и осуществление социальной политики в Нагорно-Ивановском сельском поселении Тарского муниципального района Омской области |
| Перечень основных мероприятий и (или) ведомственных целевых программ | - Развитие физической культуры, спорта и реализация мероприятий в области молодежной политики и культуры;  - Создание социально-экономических условий для увеличения занятости населения;  - Обеспечение доступности и качества предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан. |
| Целевые индикаторы подпрограммы | - Численность молодёжи поселения охваченной услугами сферы молодежной политики;  - Доля жителей сельского поселения участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными организациями культуры и в работе любительских объединений;  - Доля граждан принимавших участие в организации общественных работ;  - Доля оформленных личных дел муниципальных служащих и лиц, замещавших муниципальные должности в органах местного самоуправления Нагорно-Ивановского сельского поселения, от общего количества поступивших по вопросу пенсионного обеспечения в соответствии с законодательством о муниципальной службе;  - Доля временно трудоустроенных несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время. |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации | Общий объем финансирования подпрограммы за счет местного бюджета составляет 2624690,44 рублей, в том числе:  - в 2014 году – 614558,49 рублей;  - в 2015 году – 231246,28 рублей;  - в 2016 году – 247594,83 рублей;  - в 2017 году – 163832,38 рублей;  - в 2018 году – 150230,94 рублей;  - в 2019 году – 205109,30 рублей;  - в 2020 году – 274974,87 рублей;  - в 2021 году – 231110,60 рублей;  - в 2022 году - 240374,08 рублей;  - в 2023 году- 169658,67 рублей.,  -в 2024 году- 48000,00 рублей;  - в 2025 году- 48000,00 рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | 1. Численность молодёжи поселения охваченная услугами сферы молодежной политики(2014 год – 12 человек, 2015 год –10 человек, 2016 год – 10 человек, 2017 год – 10 человек, 2018 год – 10 человек, 2019 год – 11 человек, 2020 год – 15 человек, 2021 год – 15 человек, 2022 год – 15 человек, 2023 год-15 человек, 2024 год-15 человек,2025 год-15 человек,).  2. Доля жителей сельского поселения участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными организациями культуры и в работе любительских объединений(2014 год – 11 процентов, 2015 год – 12 процентов, 2016 год – 13 процентов, 2017 год – 13 процентов, 2018 год – 13 процентов, 2019 год – 13 процентов, 2020 год - 13 процентов, 2021 год - 13 процентов, 2022 год - 13 процентов, 2023 год-13 процентов, 2024 год-13%,2024 год-13%)  3. Доля граждан принимавших участие в организации общественных работ(2014 год – 2 процентов, 2015 год – 2 процентов, 2016 год – 3 процентов, 2017 год – 1 процентов, 2018 год – 2 процентов, 2019 год – 2 процентов, 2020 год - 2 процентов, 2021 год - 2 процентов, 2022 год - 2 процентов, 2023 год-2 процентов, 2024 год-2 процента, 2025 год-2 процента).  4. Доля оформленных личных дел муниципальных служащих и лиц, замещавших муниципальные должности в органах местного самоуправления Нагорно-Ивановского сельского поселения, от общего количества поступивших по вопросу пенсионного обеспечения в соответствии с законодательством о муниципальной службе. (2014 год – 100 процентов, 2015 год – 100 процентов, 2016 год – 100 процентов, 2017 год – 100 процентов, 2018 год – 100 процентов, 2019 год – 100 процентов, 2020 год - 100 процентов, 2021 год - 100 процентов, 2022 год - 100 процентов, 2023 год-100 процентов, 2024 год-100 %,2025 год-100 %).  5. Доля временно трудоустроенных несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время(2014 год – 90 процентов, 2015 год – 90 процентов, 2016 год – 90 процентов, 2017 год – 100 процентов, 2018 год – 100 процентов, 2019 год – 100 процентов, 2020 год - 100 процентов, 2021 год - 100 процентов, 2022 год - 100 процентов, 2023 год-100 процентов, 2024 год-100 %, .  2025 год-100 %). |

**Раздел 2. Сущность решаемых подпрограммой проблем**

Эффективность развития социально-культурной сферы и осуществления социальной политики в Нагорно-Ивановском сельском поселении напрямую зависит от развития культуры, физической культуры и спорта, обеспечения социальной поддержки отдельным категориям граждан.

В настоящее время на территории Нагорно-Ивановского сельского поселения существует несколько основных проблем:

- нет квалифицированного специалиста по физической культуре;

- недостаточный объем средств, из-за датационности бюджета поселения, выделяемых на улучшение материально-технической базы учреждений культуры;

Подпрограмма направлена на комплексное решение вопросов социально-культурной сферы и осуществления социальной политики в Нагорно-Ивановском сельском поселении Тарского муниципального района, совершенствования мероприятий направленных на развитие культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики.

Выполнение мероприятий подпрограммы будет способствовать, созданию устойчивых предпосылок для развития социально-экономического потенциала Нагорно-Ивановского сельского поселения.

К основным рискам, возникающим при реализации мероприятий подпрограммы, следует отнести:

- принятие новых законодательных актов, существенно влияющих на возможность оформления права муниципальной собственности на недвижимое имущество;

- не в полном объеме выделение средств, предусмотренных на реализацию подпрограммы.

**Раздел 3. Цель и задачи подпрограммы**

Целью подпрограммы является обеспечение устойчивого экономического развития поселения, развитие социально-культурной сферы и осуществление социальной политики.

В соответствии с поставленной целью подпрограмма ориентирована на решение следующей задачи - развитие социально-культурной сферы и осуществление социальной политики в Нагорно-Ивановском сельском поселении Тарского муниципального района Омской области

**Раздел 4. Срок реализации подпрограммы**

Реализация подпрограммы будет осуществляться в течение 2014-2025 годов. Выделение отдельных этапов реализации подпрограммы не предполагается.

**Раздел 5. Описание входящих в состав подпрограмм основных мероприятий**

В рамках подпрограммы выделяются следующие основные мероприятия: - Развитие физической культуры, спорта и реализация мероприятий в области молодежной политики и культуры;

- Создание социально-экономических условий для увеличения занятости населения;

- Обеспечение доступности и качества предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан.

В сфере развития физической культуры, спорта и реализация мероприятий в области молодежной политики и культуры, это:

- развитие культуры в поселении

- развитие молодежной политики

В сфере создания социально-экономических условий для увеличения занятости населения это:

- трудоустройство граждан на общественные работы

В сфере создания обеспечения доступности и качества предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, это:

- доплаты к пенсиям муниципальных служащих

- временное трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время.

**Раздел 6. Описание мероприятий и целевых индикаторов их выполнения**

Поскольку мероприятия подпрограммы, связанные с финансированием муниципальной программы зависят от возможностей местного бюджета, то в пределах срока действия подпрограммы этап реализации соответствует одному году. Задачей каждого этапа являются 100-процентное выполнение запланированного мероприятия подпрограммы.

- Численность молодёжи поселения охваченная услугами сферы молодёжной политики.

Целевой индикатор рассчитывается по формуле:

Р1 = А, где:

А – количество молодежи поселенияохваченная услугами сферы молодёжной политики, чел.;

- Доля жителей сельского поселения участвующих в культурно - досуговых мероприятиях проводимых муниципальными организациями культуры и в работе любительских объединений.

Целевой индикатор измеряется в процентах и рассчитывается по формуле:

Р2 = А / Б x 100%, где:

А – количество жителей сельского поселения участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными организациями культуры и в работе любительских объединений, чел.;

Б – общее количество населения поселения, чел.

- Доля граждан принимающих участие в организации общественных работ.

Целевой индикатор измеряется в процентах и рассчитывается по формуле:

Р3 = А / Б x 100%, где:

А – количество граждан принимавших участие в организации общественных работ, чел.;

Б – общее количество населения поселения, чел.

- Доля оформленных личных дел муниципальных служащих и лиц, замещавших муниципальные должности в органах местного самоуправления Нагорно-Ивановского сельского поселения, от общего количества поступивших по вопросу пенсионного обеспечения в соответствии с законодательством о муниципальной службе.

Целевой индикатор измеряется в процентах и рассчитывается по формуле:

Р4 = А / Б x 100%, где:

А – количество оформленных личных дел муниципальных служащих и лиц, замещавших муниципальные должности в органах местного самоуправления Нагорно-Ивановского сельского поселения, чел.;

-Доля временно трудоустроенных несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время.

Целевой индикатор измеряется в процентах и рассчитывается по формуле:

Р5 = А / Б x 100%, где:

А – количество граждан трудоустроенных через службу занятости, чел.;

Б – общего количеств граждан испытывающих трудности в поиске работы, чел.

**Раздел 7. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы**

Мероприятия подпрограммы разработаны на основе мониторинга ситуации, сложившейся в культурной и спортивной сфере поселения, с учетом имеющихся ресурсов. Их осуществление позволит обеспечить достижение поставленных целей.

Финансирование мероприятий подпрограммы будет осуществляться за счет средств местного бюджета.

**Раздел 8. Объемы финансирования подпрограммы.**

Общий объем финансирования подпрограммы за счет местного бюджета составляет 2624690,44 рублей, в том числе:

- в 2014 году – 614558,49 рублей;

- в 2015 году – 231246,28 рублей;

- в 2016 году – 247594,83 рублей;

- в 2017 году – 163832,38 рублей;

- в 2018 году – 150230,94 рублей;

- в 2019 году – 205109,30 рублей;

- в 2020 году – 274974,87 рублей;

- в 2021 году – 231110,60 рублей;

- в 2022 году - 240374,08 рублей;

- в 2023 году- 169658,67 рублей.,

-в 2024 году- 48000,00 рублей;

- в 2025 году- 48000,00 рублей.

.

**Раздел 9. Прогноз ожидаемых результатов реализации подпрограммы**

Реализация подпрограммы позволит обеспечить:

- ежегодное участие в летних и зимних спартакиадах;

- ежегодно проводить многочисленные культурно-досуговые мероприятия и принимать участие в различных фестивалях;

- ежегодно проводить эффектные отчетные концерты о проделанной работе;

- улучшение материально-технической базы учреждений культуры.

**Раздел 10. Описание системы управления реализацией подпрограммы**

Текущее управление реализацией подпрограммы, а также контроль за ходом ее выполнения осуществляются ответственным исполнителем подпрограммы в соответствии с Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ Нагорно-Ивановского сельского поселения Тарского муниципального района Омской области, их формирования и реализации, утвержденным постановлением Администрации Нагорно-Ивановского сельского поселения Тарского муниципального района от 15 августа 2013 г. № 29.

Текущее управление реализацией подпрограммы предусматривает организацию выполнения мероприятий подпрограммы исполнителем.

Исполнитель подпрограммы участвуют в реализации программных мероприятий в пределах установленной штатной численности, а также бюджетных ассигнований, предусмотренных им в местном бюджете на управление в сфере установленных функций.

Порядок отбора исполнителей мероприятий подпрограммы устанавливается в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Исполнителями мероприятий подпрограммы являются организации, с которыми исполнитель подпрограммы заключают муниципальные контракты либо иные гражданско-правовые договоры в соответствии с законодательством о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд.

Администрация Нагорно-Ивановского сельского поселения Тарского муниципального района несет ответственность за выполнение и конечные результаты реализации подпрограммы.

Приложение № 4

к муниципальной программе Нагорно-Ивановского сельского поселения Тарского муниципального района Омской области «Развитие социально-экономического потенциала Нагорно-Ивановского сельского поселения Тарского муниципального района Омской области в 2014-2025 годах»

**ПОДПРОГРАММА**

**«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Нагорно-Ивановском сельском поселении Тарского муниципального района Омской области»**

**Раздел 1. Паспорт подпрограммы муниципальной программы Нагорно-Ивановского сельского поселения Тарского муниципального района Омской области**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы Нагорно-Ивановского сельского поселения Тарского муниципального района Омской области (далее – муниципальная программа) | «Развитие социально-экономического потенциала Нагорно-Ивановского сельского поселения Тарского муниципального района Омской области» в 2014-2025 годах» (далее – муниципальная программа) |
| Наименование подпрограммы муниципальной программы Нагорно-Ивановского сельского поселения Тарского муниципального района Омской области (далее - подпрограмма) | «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Нагорно-Ивановском сельском поселенииТарского муниципального района Омской области»  (далее – подпрограмма) |
| Сроки реализации подпрограммы | 2014 – 2025 годы |
| Цель подпрограммы | Повышение энергетической эффективности и сокращение энергетических издержек в Нагорно-Ивановском сельском поселении Тарского муниципального района Омской области |
| Задача подпрограммы | Оптимизация бюджетных расходов на оплату потребления топливно-энергетических ресурсов |
| Перечень основных мероприятий | Основное мероприятие «Повышение энергетической эффективности и сокращение энергетических издержек» |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации | Не предусмотрено |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы (по годам и по итогам реализации) | 1.) Удельный расход электрической энергии на снабжение бюджетных учреждений кВт/ч на 1 человека населения (2014 год – 27,7, 2015 год – 27,7, 2016 год – 27,7, 2017 год – 27,7, 2018 год – 27,7, 2019 год – 26,0, 2020 год – 26,0, 2021 год – 25,0, 2022 год – 25,0, 2023 год-25,0, 2024 год-25,0, 2025 год-25,0).  2) Удельный расход тепловой энергии на снабжение бюджетных организаций Гкал на 1 кв. метр общей площади (2014 год – 0,17, 2015 год – 0,17, 2016 год – 0,16, 2017 год – 0,16, 2018 год – 0,16, 2019 год – 0,16, 2020 год – 0,16, 2021 год – 0,16, 2022 год – 0,16, 2023 год-0,16, 2024 год-0,16, 2025 год-0,16).  3) Удельный расход холодной воды на снабжение бюджетных учреждений куб. метров на 1 человека населения (2014 год – 4,57, 2015 год – 4,57, 2016 год – 4,57, 2017 год – 4,57, 2018 год – 4,57, 2019 год – 4,0, 2020 год – 4,0, 2021 год – 4,0, 2022 год – 4,0, 2023 год-4,0, 2024 год-4,0, 2025 год-4,0.).  4) Количество энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями (2014 год – 0, 2015 год – 0, 2016 год – 0, 2017 год – 0, 2018 год – 0, 2019 год – 0, 2020 год – 0, 2021 год – 0, 2022 год – 0,2023 год-0, 2024 год-0,. 2025 год-0) |

**Раздел 2. Сфера социально-экономического развития Нагорно-Ивановского сельского поселения Тарского муниципального района Омской области, в рамках которой предполагается реализация подпрограммы, основные проблемы, оценка причин их возникновения и прогноз ее развития**

Одним из приоритетов действий Администрации Нагорно-Ивановского сельского поселения Тарского муниципального района является работа по обеспечению энергоэффективности и энергосбережения в бюджетных учреждениях. Определение нормативной потребности в топливно-энергетических ресурсах и финансовых средствах на их оплату для учреждений бюджетной сферы Нагорно-Ивановского сельского поселения Тарского муниципального района проводится в рамках ежегодного формирования топливно-энергетического баланса.

В целях создания экономических и организационных условий для эффективного использования энергетических ресурсов и повышения энергоэффективности в Нагорно-Ивановском сельском поселении в 2010-2025г.г. проводились мероприятия по энергоресурсосбережению. За указанный период времени проводилась замена электросчетчиков на приборы более высокого класса точности. Выполнено утепление дверей и окон. Проведены обязательные энергетические обследования объектов Администрации Нагорно-Ивановского сельского поселения, по результатам которых определен потенциал энергосбережения и сформированы перечни технических мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

Несмотря на достигнутые положительные результаты, многие проблемы энергоресурсосбережения в Нагорно-Ивановского сельском поселении остаются нерешенными. К ним, в частности, относятся:

- высокий моральный и физический износ энергетического оборудования;

- высокий физический износ объектов.

Реализация мероприятий подпрограммы, учитывающих результаты энергетических обследований, позволит к 2025 году снизить удельный расход топливно-энергетических ресурсов учреждениями Нагорно-Ивановского сельского поселения, а также в сопоставимых условиях сократить расходы бюджета на их содержание.

При реализации подпрограммы могут возникнуть следующие основные проблемы:

- недостаточное ресурсное обеспечение запланированных мероприятий.

Реализация подпрограммы будет носить комплексный и последовательный характер, рассчитанный на долгосрочный период, будет использован программно-целевой метод, обеспечивающий увязку реализации мероприятий по срокам, ресурсам, исполнителям, а также организацию процесса управления и контроля.

**Раздел 3. Цель и задачи подпрограммы**

Целью подпрограммы является повышение энергетической эффективности и сокращение энергетических издержек в Егоровском сельском поселении Тарского муниципального района Омской области.

Достижение цели обеспечивается решением задачи подпрограммы: оптимизация бюджетных расходов на оплату потребления топливно-энергетических ресурсов.

**Раздел 4. Сроки реализации подпрограммы**

Общий срок реализации настоящей подпрограммы рассчитан на период 2014-2025 годы (в один этап).

**Раздел 5. Описание мероприятий и целевых индикаторов их выполнения**

В рамках основного мероприятия «Повышение энергетической эффективности и сокращение энергетических издержек» планируется реализация прочих мероприятий, направленных на повышение энергетической эффективности и сокращение энергетических издержек, это: - повышение тепловой защиты зданий, строений, сооружений при капитальном ремонте, утепление зданий, строений, сооружений. В рамках данного мероприятия планируется проведение работ в учреждениях культуры и здании администрации.

- замена электрооборудования с установкой энергосберегающих ламп.

- обучение специалистов в сфере энергосбережения.

Значение целевого индикатора определяется как снижение удельного расхода электрической и тепловой энергии.

**Раздел 6. Описание мероприятий и целевых индикаторов их выполнения**

В рамках основного мероприятия «Повышение энергетической эффективности и сокращение энергетических издержек в Нагорно-Ивановского сельском поселении Тарского муниципального района» планируется реализация следующих мероприятий:

1. Повышение тепловой защиты зданий, строений, сооружений при капитальном ремонте, утепление зданий, строений, сооружений.

В рамках данного мероприятия планируется проведение работ в учреждениях культуры и здании гаража администрации.

Значение целевого индикатора определяется как общее количество проведенных ремонтов.

3. Замена электрооборудования с установкой энергосберегающих ламп.

Значение целевого индикатора определяется как общее количество замененного электрооборудования.

4. Приобретение приборов учета.

Значение целевого индикатора определяется как общее количество приобретенных приборов учета.

5. Выявление бесхозных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов (включая тепло- и электроснабжение), организации постановки в установленном порядке таких объектов на учет в качестве бесхозных объектов недвижимого имущества и затем признанию права муниципальной собственности.

Значение целевого индикатора определяется как общее количество проведенных работ.

**Раздел 7. Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы в целом и по источникам финансирования**

Общий объем финансирования подпрограммы за счет средств местного бюджета не предусмотрено.

**Раздел 8. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы**

Перечень ожидаемых результатов реализации подпрограммы приведен в Паспорте подпрограммы.

Расчет значений ожидаемых результатов реализации подпрограммы осуществляется в соответствии со следующей методикой:

1. Удельный расход электрической энергии на снабжение бюджетных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади).

Значение ожидаемого результата определяется как отношение объема электрической энергии, потребленной бюджетными учреждениями, к занимаемой ими общей площади.

Значение ожидаемого результата определяется в кВт.ч/кв. м.

1. Удельный расход тепловой энергии на снабжение бюджетных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади).

Значение ожидаемого результата определяется как отношение объема тепловой энергии, потребленной бюджетными учреждениями, к занимаемой ими общей площади.

Значение ожидаемого результата определяется в Гкал/кв. м.

1. Удельный расход холодной воды на снабжение бюджетных учреждений (в расчете на 1 человека).

Значение ожидаемого результата определяется как отношение объема холодной воды, потребленной бюджетными учреждениями, к установленной в них штатной численности сотрудников.

Значение ожидаемого результата определяется в куб. м/чел.

**Раздел 9. Описание системы управления реализацией подпрограммы**

Администрация Нагорно-Ивановского сельского поселения Тарского муниципального района осуществляет оперативное управление и контроль за ходом реализации подпрограммы, организацию проведения работы по формированию отчетности о ходе реализации подпрограммы и оценки ее эффективности, несет ответственность за реализацию подпрограммы в целом и достижение утвержденных значений целевых индикаторов мероприятий подпрограммы.

По итогам отчетного финансового года Администрация Нагорно-Ивановского сельского поселения Тарского муниципального района формирует отчет о реализации подпрограммы за отчетный финансовый год.

Приложение № 5

к муниципальной программе Нагорно-Ивановского сельского поселения Тарского муниципального района Омской области «Развитие социально-экономического потенциала Нагорно-Ивановского сельского поселения Тарского муниципального района Омской области в 2014-2025 годах»

**ПОДПРОГРАММА**

**«Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Нагорно-Ивановского сельского поселения Тарского муниципального района Омской области»**

**Раздел 1. Паспорт подпрограммы муниципальной программы Нагорно-Ивановского сельского поселения Тарского муниципального района Омской области**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы Нагорно-Ивановского сельского поселения Тарского муниципального района Омской области (далее – муниципальная программа) | «Развитие социально-экономического потенциала Нагорно-Ивановского сельского поселения Тарского муниципального района Омской области в 2014-2025 годах» (далее – муниципальная программа) |
| Наименование подпрограммы муниципальной программы Нагорно-Ивановского сельского поселения Тарского муниципального района (далее - подпрограмма) | «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Нагорно-Ивановского сельского поселения Тарского муниципального района Омской области»  (далее – подпрограмма) |
| Наименование  исполнительно-распорядительного органа Нагорно-Ивановского сельского поселения Тарского муниципального района Омской области, являющегося соисполнителем муниципальной программы | Администрация Нагорно-Ивановского сельского поселения Тарского муниципального района |
| Наименование  исполнительно-распорядительного органа Нагорно-Ивановского сельского поселения Тарского муниципального района Омской области, являющегося исполнителем основного мероприятия | Администрация Нагорно-Ивановского сельского поселения Тарского муниципального района |
| Наименование  исполнительно-распорядительного органа Нагорно-Ивановского сельского поселения Тарского муниципального района Омской области, являющегося исполнителем мероприятия | Администрация Нагорно-Ивановского сельского поселения Тарского муниципального района |
| Сроки реализации подпрограммы | 2018 – 2025 годы |
| Цель подпрограммы | Создание благоприятных условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Нагорно-Ивановского сельского поселения Тарского муниципального района Омской области |
| Задачи подпрограммы | - увеличение числа субъектов малого и среднего предпринимательства, а также доли занятых на малых предприятиях; |
| Перечень основных мероприятий | - информационная, консультативная и организационно-кадровая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации | Не предусмотрено |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы (по годам и по итогам реализации) | 1. Доля занятых в сфере малого и среднего предпринимательства(2018 год – 15 процентов, 2019 год – 15 процентов, 2020 год - 16 процентов, 2021 год - 16 процентов, 2022 год - 16 процентов,).  2023 год - 16 процентов, 2024 год - 16 процентов; 2025 год - 16 процентов) |

**Раздел 2. Сфера социально-экономического развития Нагорно-Ивановского сельского поселения Тарского муниципального района Омской области, в рамках которой предполагается реализация подпрограммы, основные проблемы, оценка причин их возникновения и прогноз ее развития**

Одним из основных условий достижения стратегических целей социально-экономического развития Нагорно-Ивановского сельского поселения Тарского муниципального района Омской области является формирование эффективной экономической базы, обеспечивающей устойчивое развитие поселения, последовательное повышение качества жизни.

Подпрограмма является базовым системным документом, определяющим цели и задачи муниципальной политики в сфере развития малого и среднего предпринимательства на территории Нагорно-Ивановского сельского поселения Тарского муниципального района Омской области на период с 2018 по 2025 год, пути и средства их достижения, выявленные на основе анализа текущего состояния малого и среднего предпринимательства в поселении, основные тенденции и проблемы его развития.

Правовыми основаниями для разработки подпрограммы являются:

- Федеральный закон от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»;

- Указ Губернатора Омской области от 24 июня 2013 года № 93 «О Стратегии социально-экономического развития Омской области до 2025 года»;

- Закон Омской области от 22.03.2011 № 1333-ОЗ (ред. от 26.12.2016) «О разграничении полномочий органов государственной власти Омской области в сфере развития малого и среднего предпринимательства на территории Омской области»;

- постановление Правительства Омской области от 20.10.2010 года № 208-п «Об отдельных вопросах развития и поддержки малого и среднего предпринимательства в Омской области»;

- постановление Правительства Омской областиот 10.12.2008 года № 207-п «Об отдельных вопросах поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Омской области».

Малое предпринимательство, учитывая его характерные особенности, нуждается в постоянном внимании и поддержке со стороны органов государственной и муниципальной власти, общественных структур.

Сектор малого бизнеса наиболее динамично осваивает новые виды продукции и экономические ниши, развивается в отраслях, непривлекательных для крупного бизнеса. Особенностями малых предприятий являются способность к ускоренному освоению инвестиций и высокая оборачиваемость оборотных средств.

Субъекты среднего предпринимательства в большей мере зависят в своей деятельности от внутренней экономической конъюнктуры и вынуждены вести конкурентную борьбу внутри своей группы. Это определяет заинтересованность среднего предпринимательства в защите на внутреннем рынке.

Малое предпринимательство - значительное явление социально-экономической жизни Егоровского сельского поселения. В деятельность малых предприятий вовлечены все социальные группы населения. Малое и среднее предпринимательство способствует прежде всего эффективному решению проблемы обеспечения занятости населения путем создания новых рабочих мест.

Данная подпрограмма направлена на поддержку развития субъектов малого и среднего предпринимательства и решение проблем в сфере деятельности субъектов предпринимательства.

На территории поселения на 01.01.2023 г. зарегистрировано 3 субъектова малого предпринимательства и на постоянной основе задействовано 16человек.

Структура малого и среднего предпринимательства на территории Нагорно-Ивановского сельского поселения по видам экономической деятельности в течение ряда лет остается практически неизменной. Сфера торговли в связи с достаточно высокой оборачиваемостью капитала является наиболее предпочтительной для малого бизнеса.

Недостаточно развито бытовое обслуживание населения.

Анализ развития малого и среднего предпринимательства на территории муниципального района показал, что сохраняются некоторые проблемы, присущие малому и среднему бизнесу. Основными из них являются:

- недостаточность собственных финансовых ресурсов, в том числе для использования современных технологий и оборудования, сложность в получении кредитов из-за достаточно высоких, по сравнению с рентабельностью малого бизнеса, ставок платы за кредитные ресурсы и жестких требований банков к обеспечению кредитных обязательств;

- слабая имущественная база (недостаточность основных фондов) малых предприятий и, как следствие, недостаточность залогового обеспечения исполнения обязательств по кредитным договорам;

- высокие издержки при вхождении на рынок для начинающих субъектов малого предпринимательства, в том числе высокая арендная плата за нежилые помещения, финансовые трудности и административные барьеры при решении вопросов доступа к инженерным сетям;

- проблемы продвижения продукции (работ, услуг) на региональный рынок;

- недостаток квалифицированных кадров, недостаточный уровень профессиональной подготовки;

- низкий уровень информированности предпринимателей об условиях становления и развития бизнеса, правовой защиты своих интересов.

Решение проблем развития малого и среднего предпринимательства программно-целевым методом обусловлено его высокой эффективностью, возможностью сбалансированного и последовательного выполнения мероприятий по поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства. Кроме того, данный метод позволяет обеспечить консолидацию и целевое использование необходимых для этого ресурсов, контроль выполнения программных мероприятий.

Основные риски, связанные с отказом от решения проблем развития малого и среднего предпринимательства программно-целевым методом, связаны с недостаточной координацией действий органов местного самоуправления, несистемным решением поставленных задач по муниципальной поддержке малого и среднего предпринимательства.

**Раздел 3. Цель и задачи подпрограммы**

Целью подпрограммы является создание благоприятных условий для ускоренного развития субъектов малого и среднего предпринимательства, повышения экономической и социальной эффективности их деятельности.

Задачи целевой программы определяются ее конечной целью и заключаются в следующем:

- увеличение числа субъектов малого и среднего предпринимательства, а также доли занятых на малых предприятиях;

**Раздел 4. Сроки реализации подпрограммы**

Общий срок реализации настоящей подпрограммы рассчитан на период 2018-2025 годы.

**Раздел 5. Описание входящих в состав подпрограмм основных мероприятий и (или) ведомственных целевых программ**

Мероприятия подпрограммы разработаны на основе всестороннего анализа ситуации и перспектив развития малого и среднего предпринимательства с учетом имеющихся резервов.

В рамках подпрограммы выделяется следующее основное мероприятие:

- поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства.

**Раздел 6. Описание мероприятий и целевых индикаторов их выполнения**

В рамках основного мероприятия «Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства» планируется реализация следующего мероприятия:

- информационная, консультационная, организационно-кадровая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства;

Значение целевого индикатора определяется как доля занятых в сфере малого и среднего предпринимательства.

**Раздел 7. Объемы финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы в целом и по источникам финансирования**

Объем финансирования подпрограммы на 2018-2025 годы за счет средств бюджета Нагорно-Ивановского сельского поселения не предусмотрен.

**Раздел 8. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы**

Достижение определенных в подпрограмме результатов повлияет на эффективность реализации на территории Нагорно-Ивановского сельского поселения Тарского муниципального района политики в сфере поддержки малого и среднего предпринимательства и обеспечит к 2025 году:

- доли среднесписочной численности работников индивидуальных предпринимателей в среднесписочной численности работников всех предприятий и организаций, осуществляющих деятельность на территории Нагорно-Ивановского сельского поселения Тарского муниципального района до 25 процентов.

**Раздел 9. Описание системы управления реализацией подпрограммы**

Администрация Нагорно-Ивановского сельского поселения осуществляет оперативное управление и контроль за ходом реализации подпрограммы, организацию проведения работы по формированию отчетности о ходе реализации подпрограммы и оценки ее эффективности, несет ответственность за реализацию подпрограммы в целом и достижение утвержденных значений целевых индикаторов мероприятий подпрограммы.

Администрация Нагорно-Ивановского сельского поселения Тарского муниципального района Омской области, как исполнитель подпрограммы в ходе реализации подпрограммы выполняет следующие функции:

- руководит деятельностью по реализации подпрограммы, несет ответственность за ее выполнение и конечные результаты;

- организует реализацию подпрограммы, принимает решение о внесении изменений в подпрограмму и несёт ответственность за достижение целевых индикаторов и показателей подпрограммы, а также конечных результатов ее реализации;

- проводит оценку эффективности мероприятий подпрограммы;

Приложение № 1

к муниципальной программе Нагорно-Ивановского сельского поселения Тарского муниципального района Омской области «Развитие социально-экономического потенциала Нагорно-Ивановского сельского поселения Тарского муниципального района Омской области в 2014-2025 годах»

**ПОДПРОГРАММА**

**«Муниципальное управление, управление общественными финансами и имуществом в Нагорно-Ивановском сельском поселении Тарского муниципального района Омской области»**

**Раздел 1. Паспорт подпрограммы муниципальной программы Нагорно-Ивановского сельского поселения Тарского муниципального района Омской области**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы Нагорно-Ивановского сельского поселения Тарского муниципального района Омской области (далее - подпрограмма) | «Развитие социально-экономического потенциала Нагорно-Ивановского сельского поселения Тарского муниципального района Омской области в 2014-2025 годах» (далее - подпрограмма) |
| Наименование подпрограммы муниципальной программы Нагорно-Ивановского сельского поселения Тарского муниципального района Омской области  (далее – подпрограмма) | «Муниципальное управление, управление общественными финансами и имуществом в Нагорно-Ивановского сельском поселении Тарского муниципального района Омской области» (далее – подпрограмма) |
| Сроки реализации подпрограммы | 2014-2025 годы |
| Цель подпрограммы | Обеспечение устойчивого экономического развития поселения, повышение качества управления общественными финансами и имуществом. |
| Задача подпрограммы | - Повышение эффективности деятельности Администрации Нагорно-Ивановского сельского поселения;  - Предоставление межбюджетных трансфертов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения;  - Мероприятия в области приватизации и управления муниципальной собственностью;  - Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты. |
| Перечень основных мероприятий | - Повышение эффективности деятельности Администрации Нагорно-Ивановского сельского поселения;  - Предоставление межбюджетных трансфертов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения;  - Мероприятия в области приватизации и управления муниципальной собственностью;  - Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты. |
| Целевые индикаторы подпрограммы | - Индекс доверия граждан к муниципальным служащим (путем проведения социального опроса);  - Размер резервного фонда муниципального образования не должен превышать ограничения установленные  статьёй 81 Бюджетного кодекса Российской Федерации;  - Степень исполнения расходных обязательств;  - Количество рабочих мест по сопровождению программных продуктов;  - Процент создания резерва ГСМ на тушение природных пожаров;  - Доля переданных межбюджетных трансфертов;  - Количество договоров на обслуживание, содержание и ремонт казенного имущества;  - Количество объектов муниципального  имущества;  - Количество земельных участков;  - Доля граждан поставленных на воинский учет от общего числа граждан, подлежащих постановке на воинский учет. |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации | Общий объем финансирования подпрограммы за счет местного бюджета составляет 22090503,23 рублей, в том числе:  - в 2014 году – 1885913,38 рублей;  - в 2015 году – 1732283,94 рублей;  - в 2016 году – 1699405,69 рублей;  - в 2017 году – 1655294,67 рублей;  - в 2018 году – 1750372,20 рублей;  - в 2019 году – 1738843,45 рублей;  - в 2020 году – 1780230,90 рублей;  - в 2021 году – 2024475,61 рублей;  - в 2022 году - 2111142,35 рублей;  - в 2023 году - 2695202,56 рублей;  -в 2024 году- 1541569,38 рублей;  -в 2025 году- 1475769,10 рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | 1) Индекс доверия граждан к муниципальным служащим (путем проведения социального опроса) (2014 год – 100 процентов, 2015 год – 100 процентов, 2016 год – 100 процентов, 2017 год – 100 процентов, 2018 год – 100 процентов, 2019 год – 100 процентов, 2020 год-100 процентов, 2021год-100 процентов, 2022 год-100 процентов2023 год-100 процентов, 2024 год-100 процентов, 2025 год-100 %).  2) Размер резервного фонда муниципального образования не должен превышать ограничения установленные (2014 год – 100 процентов, 2015 год – 100 процентов, 2016 год – 100 процентов, 2017 год – 100 процентов, 2018 год – 100 процентов, 2019 год – 100 процентов, 2020 год - 100 процентов, 2021 год - 100 процентов, 2022 год - 100 процентов, 2023 год-100%, 2024 год-100 %, 2025 год-100%).  статьёй 81 Бюджетного кодекса Российской Федерации  3) Степень исполнения расходных обязательств (2014 год – 100 процентов, 2015 год – 100 процентов, 2016 год – 100 процентов, 2017 год – 100 процентов, 2018 год – 100 процентов, 2019 год – 100 процентов, 2020 год - 100 процентов, 2021 год - 100 процентов, 2022 год - 100 процентов, 2023 год-100 %, 2024 год-100 %,2025 год-100%).  4) Количество рабочих мест по сопровождению программных продуктов (2014 год – 2 штук, 2015 год – 0 штук, 2016 год – 0 штук, 2017 год – 0 штук, 2018 год – 0 штук, 2019 год – 0 штук, 2020 год – 0 штук, 2021 год – 0 штук, 2022 год – 0 штук, 2023 год-0 шт., 2024 год-0 шт., 2025 год-0 шт.).  5) Процент создания резерва ГСМ на тушение природных пожаров (2014 год – 100 процентов, 2015 год – 100 процентов, 2016 год – 100 процентов, 2017 год – 100 процентов, 2018 год – 100 процентов, 2019 год – 100 процентов, 2020 год - 100 процентов, 2021 год - 100 процентов, 2022 год - 100 процентов, 2023 год-100 %, 2024 год-100 %, 2025 год-100%).  6) Доля переданных межбюджетных трансфертов (2014 год – 100 процентов, 2015 год – 100 процентов, 2016 год – 100 процентов, 2017 год – 100 процентов, 2018 год – 100 процентов, 2019 год – 100 процентов, 2020 год - 100 процентов, 2021 год - 100 процентов, 2022 год - 100 процентов, 2023 год-100 %, 2024 год-100 %, 2025 год-100%).  7) Количество договоров на обслуживание, содержание и ремонт казенного имущества (2014 год – 6 штук, 2015 год – 8 штук, 2016 год – 6 штук, 2017 год – 5 штук, 2018 год – 5 штук, 2019 год – 5 штук, 2020 год – 5 штук, 2021 год – 5 штук, 2022 год – 5 штук, 2023 год-5 штук, 2024 год-5 шт., 2025 год-2 шт.).  8) Количество объектов муниципального имущества (оформление технической документации) (2014 год – 2 штук, 2015 год – 4 штук, 2016 год – 4 штук, 2017 год – 4 штук, 2018 год – 4 штук, 2019 год – 4 штук, 2020 год – 0 штук, 2021 год – 0штук, 2022 год – 0 штук, 2023 год- 1 шт., 2024 год-0 шт., 2025 год-0 шт.).  9) Количество земельных участков (оформление кадастровой документации) (2014 год – 1 штук, 2015 год – 2 штук, 2016 год – 2 штук, 2017 год – 2 штук, 2018 год – 0 штук, 2019 год – 0 штук, 2020 год – 0 штук, 2021 год – 0 штук, 2022 год – 0штук, 2023 год-1 шт., 2024 год-0 шт, 2025 год-0 шт.).  10) Доля граждан поставленных на воинский учет от общего числа граждан, подлежащих постановке на воинский учет (2014 год – 100 процентов, 2015 год – 100 процентов, 2016 год – 100 процентов, 2017 год – 100 процентов, 2018 год – 100 процентов, 2019 год – 100 процентов, 2020 год - 100 процентов, 2021 год - 100 процентов, 2022 год - 100 процентов, 2023 год-100 %, 2024 год-100 %,2025 год-100%). |

**Раздел 2. Сущность решаемых подпрограммой проблем**

Эффективность муниципального управления, управления общественными финансами и имуществом Нагорно-Ивановского сельского поселения напрямую зависит от качественного выполнения мероприятий направленных на формирование и исполнение бюджета, выполнение технической и кадастровой документации на недвижимое имущество, качественного оказания муниципальных услуг, обеспечением первичных мер пожарной безопасности, наличием постоянного резервного фонда.

В настоящее время на территории Нагорно-Ивановского сельского поселения существует одна основная проблема:

- недостаточное обеспечение принципа платности использования земли;

Подпрограмма направлена на комплексное решение вопросов управления муниципальной собственности Нагорно-Ивановского сельского поселения Тарского муниципального района, совершенствование системы учета объектов муниципальной собственности, повышение эффективности использования объектов недвижимости, находящихся в муниципальной собственности, вовлечение их в хозяйственный оборот, реализацию мероприятий по формированию показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления, создание предпосылок экономического и социального развития Нагорно-Ивановского сельского поселения.

Выполнение мероприятий подпрограммы будет способствовать эффективному расходованию бюджетных средств, увеличению общего объема недвижимого имущества, необходимого для эффективного решения вопросов местного значения, созданию устойчивых предпосылок для социально-экономического развития Нагорно-Ивановского сельского поселения.

К основным рискам, возникающим при реализации мероприятий подпрограммы, следует отнести:

1) принятие новых законодательных актов, существенно влияющих на возможность оформления права муниципальной собственности на недвижимое имущество;

2) не в полном объеме выделение средств, предусмотренных на реализацию подпрограммы.

**Раздел 3. Цель и задачи подпрограммы**

Целью подпрограммы является обеспечение устойчивого экономического развития поселения, повышение качества управления общественными финансами и имуществом. В соответствии с поставленной целью подпрограмма ориентирована на решение следующих задач:

- Повышение эффективности деятельности Администрации Нагорно-Ивановского сельского поселения;

- Предоставление межбюджетных трансфертов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения;

- Мероприятия в области приватизации и управления муниципальной собственностью;

- Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты.

**Раздел 4. Срок реализации подпрограммы**

Реализация подпрограммы будет осуществляться в течение 2014-2024 годов. Выделение отдельных этапов реализации подпрограммы не предполагается.

**Раздел 5. Описание входящих в состав подпрограмм основных мероприятий.**

В рамках подпрограммы выделяются следующие основные мероприятия:

- Повышение эффективности деятельности Администрации Нагорно-Ивановского сельского поселения;

- Предоставление межбюджетных трансфертов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения;

- Мероприятия в области приватизации и управления муниципальной собственностью;

- Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты.

**Раздел 6. Описание мероприятий и целевых индикаторов их выполнения.**

- Индекс доверия граждан к муниципальным служащим

Целевой индикатор рассчитывается путем проведения социального опроса.

- Размер резервного фонда муниципального образования не должен превышать ограничения установленные статьёй 81 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

- Степень исполнения расходных обязательств.

Целевой индикатор измеряется в процентах и рассчитывается по формуле:

Р3 = А / Б x 100%, где:

А - годовой объем исполненных расходных обязательств за счет средств бюджета Нагорно-Ивановскогосельского поселения Тарского муниципального района, рублей;

Б - общий годовой объем бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств, предусмотренных в бюджете Нагорно-Ивановского сельского поселения Тарского муниципального района, рублей.

- Количество рабочих мест по сопровождению программных продуктов.

Целевой индикатор измеряется количеством рабочих мест по сопровождению программных продуктов и рассчитывается по формуле:

Р4 = А, где:

А – количество рабочих мест по сопровождению программных продуктов, шт.

- Процент создания резерва ГСМ на тушение природных пожаров.

Целевой индикатор измеряется в процентах и рассчитывается по формуле:

Р5 = А / Б x 100%, где:

А - годовой объем исполненных расходных обязательств за счет средств бюджета Нагорно-Ивановского сельского поселения Тарского муниципального района, рублей;

Б - общий годовой объем бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств, предусмотренных в бюджете Нагорно-Ивановского сельского поселения Тарского муниципального района, рублей.

- Доля переданных межбюджетных трансфертов.

Целевой индикатор измеряется в процентах и рассчитывается по формуле:

Р6 = А / Б x 100%, где:

А - годовой объем исполненных расходных обязательств за счет средств бюджета Нагорно-Ивановского сельского поселения Тарского муниципального района, рублей;

Б - общий годовой объем бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств, предусмотренных в бюджете Нагорно-Ивановскогосельского поселения Тарского муниципального района, рублей.

- Количество договоров на обслуживание, содержание и ремонт казенного имущества.

Целевой индикатор измеряется количеством полученных указанных документов и рассчитывается по формуле:

Р7 = А, где:

А – количество заключенных договоров на обслуживание, содержание и ремонт казенного имущества., шт.

- Количество объектов муниципального имущества.

Целевой индикатор измеряется количеством полученных указанных документов и рассчитывается по формуле:

Р8 = А, где:

А – количество полученных указанных документов на объекты муниципального имущества, шт.

- Количество земельных участков.

Целевой индикатор измеряется количеством полученных указанных документов и рассчитывается по формуле:

Р9 = А, где:

А – количество полученных указанных документов на земельные участки, шт.

- Доля граждан поставленных на воинский учет.

Целевой индикатор измеряется в процентах и рассчитывается по формуле:

Р10 = А / Б x 100%, где:

А - количество граждан поставленных на воинский учет.

Б – общее число граждан, подлежащих постановке на воинский учет

Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется за счет средств местного бюджета и позволит создать условия для исполнения полномочий органов местного самоуправления Нагорно-Ивановского сельского поселения Тарского муниципального района. Также в подпрограмме предусмотрены средства Федерального бюджета.

**Раздел 7. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы**

Мероприятия подпрограммы разработаны на основе мониторинга ситуации, сложившейся в Нагорно-Ивановском сельском поселении, с учетом имеющихся ресурсов. Их осуществление позволит обеспечить достижение социально-экономических результатов.

Финансирование мероприятий подпрограммы будет осуществляться за счет средств местного бюджета, также предусмотрено привлечение средств федерального бюджета.

**Раздел 8. Объемы финансирования подпрограммы.**

Общий объем финансирования подпрограммы за счет местного бюджета составляет 22090503,23 рублей, в том числе:

- в 2014 году – 1885913,38 рублей;

- в 2015 году – 1732283,94 рублей;

- в 2016 году – 1699405,69 рублей;

- в 2017 году – 1655294,67 рублей;

- в 2018 году – 1750372,20 рублей;

- в 2019 году – 1738843,45 рублей;

- в 2020 году – 1780230,90 рублей;

- в 2021 году – 2024475,61 рублей;

- в 2022 году - 2111142,35 рублей;

- в 2023 году - 2695202,56 рублей;

-в 2024 году- 1541569,38 рублей;

-в 2025 году- 1475769,10 рублей.

**Раздел 9. Прогноз ожидаемых результатов реализации подпрограммы**

Реализация подпрограммы позволит обеспечить:

- Повысить эффективность финансового управления для оптимизации выполнения муниципальных функций;

-снизить количество пожаров, ЧС природного и техногенного характера до нуля;

- оформить техническую и кадастровую документацию на все объекты недвижимого имущества;

**Раздел 10. Описание системы управления реализацией подпрограммы**

Текущее управление реализацией подпрограммы, а также контроль за ходом ее выполнения осуществляются ответственным исполнителем подпрограммы в соответствии с Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ Нагорно-Ивановского сельского поселения Тарского муниципального района Омской области, их формирования и реализации, утвержденным постановлением Администрации Нагорно-Ивановского сельского поселения Тарского муниципального района от 15 августа 2013 г. № 29

Текущее управление реализацией подпрограммы предусматривает организацию выполнения мероприятий подпрограммы исполнителем.

Исполнитель подпрограммы участвуют в реализации программных мероприятий в пределах установленной штатной численности, а также бюджетных ассигнований, предусмотренных им в местном бюджете на управление в сфере установленных функций.

Порядок отбора исполнителей мероприятий подпрограммы устанавливается в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Исполнителями мероприятий подпрограммы являются организации, с которыми исполнитель подпрограммы заключают муниципальные контракты либо иные гражданско-правовые договоры в соответствии с законодательством о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд.

Администрация Нагорно-Ивановского сельского поселения Тарского муниципального района несет ответственность за выполнение и конечные результаты реализации подпрограммы и выполняет следующие функции:

- руководит деятельностью по реализации подпрограммы;

- определяет формы и методы управления реализацией подпрограммы;

- организует реализацию подпрограммы, принимает решение о внесении изменений в подпрограмму;

- проводит оценку эффективности мероприятий, осуществляемых исполнителем;

- запрашивает у исполнителей информацию, необходимую для проведения оценки эффективности подпрограммы и подготовки отчета о ходе реализации и оценке эффективности программы.

АДМИНИСТРАЦИЯ

НАГОРНО-ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ТАРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

26 апреля 2024 года № 32

с. Нагорное

О мерах по предупреждению аварийных и чрезвычайных ситуаций на объектах жизнеобеспечения на территории Нагорно-Ивановского сельского поселения Тарского муниципального района в период с 27 апреля по 2 мая 2024 года и с 8 мая по 13 мая 2024 года

В целях предупреждения возникновения и оперативной ликвидации возможных последствий, аварийных и чрезвычайных ситуаций на объектах жилищно-коммунального комплекса, объектах жизнеобеспечения населения и в целях предупреждения возможных террористических актов на территории района в целом, в выходные и не рабочие праздничные дни с 27 апреля по 2 мая 2024 года и с 8 мая по 13 мая 2024 года, Администрация Нагорно-Ивановского сельского поселения Тарского муниципального района Омской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Организовать круглосуточное дежурство руководителей и служащих Администрации Нагорно-Ивановского сельского поселения Тарского муниципального района Омской области, согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

2. На случай выявления нарушений или угрозы возникновения аварийных, либо чрезвычайных ситуаций, довести информацию о контактных телефонах дежурных Администрации Нагорно-Ивановского сельского поселения Тарского муниципального района Омской области до дежурно – диспетчерских служб организаций сферы ЖКХ, служб экстренного реагирования.

3.Руководителям организаций рекомендовать:

- усилить контроль за электроснабжением объектов социальной сферы населённых пунктов поселения;

- провести комплекс мероприятий, направленных на усиление пожарной безопасности жилого сектора поселения;

-Усилить контроль и обеспечить проверку эффективности принимаемых мер по антитеррористической защищённости объектов жизнеобеспечения, объектов здравоохранения, образования и культуры;

- организовать дежурство ответственных лиц Администрации Нагорно-Ивановского сельского поселения Тарского муниципального района Омской области на период празднования Дня весны и труда, Дня победы.

Глава Нагорно-Ивановского

сельского поселения О.В.Трипутина

Приложение 1

к постановлению Администрации

Нагорно-Ивановского сельского поселения

Тарского муниципального района

Омской области

от 26 апреля 2024 года №32

График дежурства

Должностных лиц Администрации Нагорно-Ивановского сельского поселения Тарского муниципального района Омской области в период празднования Дня весны и труда, Дня Победы:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| дата | ФИО ответственного лица. | должность | Номера телефонов  сотовых,  домашних |
| 28.04.2024  09.05.2024 | Митина Юлия Семеновна | Ведущий специалист | 45-4-12  89618848340 |
| 29.04.2024  10.05.2024  12.05.2024 | Куликова Тамара Владимировна | Ведущий специалист | 8-908-105-46-12 |
| 27.04.2024  13.05.2024 | Трипутина Ольга Викторовна | Глава Администрации | 45-5-36  89659838195 |
| 30.04.2024  08.05.2024 | Трипутин Николай Васильевич | Водитель администрации | 89502143199 |
| 01.05.2024  11.05.2024 | Скуратова Светлана Алексеевна | Инструктор по работе с молодёжью | 8-908-104-66-52 |

СОВЕТ НАГОРНО-ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ТАРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

От 2 мая 2024 г. № 75/297

О проведении публичных слушаний по проекту муниципального

правового акта «Об исполнении бюджета поселения за 2023 год»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» № 131-ФЗ, Уставом Нагорно-Ивановского сельского поселения, Положением «О бюджетном процессе и бюджетном устройстве в Нагорно-Ивановском сельском поселении», Совет Нагорно-Ивановского сельского поселения решил:

1. Провести публичные слушания по проекту муниципального правового акта «Об исполнении бюджета поселения за 2023 год» (проект муниципального правового акта прилагается) 15 мая 2024 года в 14.00 часов, в здании администрации Нагорно-Ивановского сельского поселения.

2. Предложения и поправки к вышеуказанному проекту муниципального правового акта принимаются Советом Нагорно-Ивановского сельского поселения по адресу: с. Нагорное, улица Центральная, дом 34б в письменной /или устной/ форме по 14 мая 2024 года.

Материалы по предложениям, поправкам в проект муниципального правового акта «Об исполнении бюджета поселения за 2023 год» будут рассмотрены на публичных слушаниях.

3. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Официальный вестник Нагорно-Ивановского сельского поселения» и разместить на официальном сайте Нагорно-Ивановского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу:

[www.ngrnivsk.tarsk.omskportal.ru](http://www.ngrnivsk.tarsk.omskportal.ru)

Председатель Совета

Нагорно-Ивановского

сельского поселения

Тарского муниципального района

Омской области С.А. Скуратова

Глава Нагорно-Ивановского

сельского поселения

Тарского муниципального района

Омской области О.В. Трипутина

АДМИНИСТРАЦИЯ

НАГОРНО-ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ТАРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«25» апреля 2024 года № 29

с. Нагорное

«Об исполнении бюджета поселения за первый квартал 2024 года»

В соответствии со статьей 6 Положения «О бюджетном процессе и бюджетном устройстве в Нагорно-Ивановском сельском поселении Тарского муниципального района Омской области», Администрация Нагорно-Ивановского сельского поселения постановляет:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета поселения за первый квартал 2024 года, согласно приложению к настоящему Постановлению:

по доходам в сумме 1 038 236,44 руб.;

по расходам в сумме 890 854,56 руб.;

с превышением доходов над расходами (профицитом) в сумме 147 381,88 руб.

2. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Официальный вестник Нагорно-Ивановского сельского поселения» и в информационно-коммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте органов местного самоуправления Нагорно-Ивановского сельского поселения Тарского муниципального района.

3. Направить отчет об исполнении бюджета поселения за первый квартал 2024 года в Совет Нагорно-Ивановского сельского поселения Тарского муниципального района Омской области и Контрольный орган.

Глава Нагорно-Ивановского сельского поселения

Тарского муниципального района

Омской области О. В. Трипутина

СОВЕТ НАГОРНО-ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ТАРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

От 2 мая 2024 года №75/299

О внесении изменений в Положение об управлении муниципальной собственностью Нагорно-Ивановского сельского поселения Тарского муниципального района Омской области, утвержденное решением ХХХVI сессии Совета Нагорно-Ивановского сельского поселения от 31 октября

2008 года

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», руководствуясь Уставом Нагорно-Ивановского сельского поселения, Совет Нагорно-Ивановского сельского поселения Тарского муниципального района Омской области решил:

1. Внести в Положение об управлении муниципальной собственностью Нагорно-Ивановского сельского поселения Тарского муниципального района Омской области, утвержденное решением ХХХVI сессии Совета Нагорно-Ивановского сельского поселения от 31 октября 2008 года «Об утверждении Положения «Об управлении муниципальной собственностью Нагорно-Ивановского сельского поселения Тарского муниципального района Омской области», следующие изменения:

а) п. 1 статьи 16 после слов «указанного общества» дополнить словами « сети газораспределения, сети газопотребления и объекты таких сетей». Особенности продажи сетей газораспределения, сетей газопотребления и объектов таких сетей на конкурсе, в том числе требования к участникам конкурса и сроки выполнения его условий, устанавливаются в соответствии со статьёй 30.5 Федерального закона № 178-ФЗ»;

б) п. 2 ст. 16 после первого предложения «точку» заменить на «запятую» и продолжить словами «если иное не установлено Федеральным законом №178- ФЗ. Предложение о цене государственного или муниципального имущества заявляются участниками конкурса открыто в ходе проведения торгов».

2. Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене «Официальный вестник Нагорно-Ивановского сельского поселения» и разместить на официальном сайте Нагорно-Ивановского сельского поселения в сети «Интернет»

3. Контроль исполнения настоящего Решения оставляю за собой.

Председатель

Совета Нагорно-Ивановского сельского поселения С.А. Скуратова

Глава Нагорно-Ивановского

сельского поселения

**СОВЕТ НАГОРНО-ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТАРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ**

**РЕШЕНИЕ**

2 мая 2024 года № 75/300

О внесении изменений и дополнений в Решение Совета Нагорно-Ивановского сельского поселения от 29 октября 2021 года № 24/99 «Об утверждении Положения о муниципальном контроле на автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве на территории Нагорно-Ивановского сельского поселения Тарского муниципального района Омской области»

В соответствии с Федеральными законами от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ [«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»](https://pravo-search.minjust.ru/bigs/showDocument.html?id=96E20C02-1B12-465A-B64C-24AA92270007), от [8 ноября 2007 года № 257-ФЗ](https://pravo-search.minjust.ru/bigs/showDocument.html?id=313AE05C-60D9-4F9E-8A34-D942808694A8) [«Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»](https://pravo-search.minjust.ru/bigs/showDocument.html?id=313AE05C-60D9-4F9E-8A34-D942808694A8), от [31.07.2020 № 248-ФЗ](https://pravo-search.minjust.ru/bigs/showDocument.html?id=CF1F5643-3AEB-4438-9333-2E47F2A9D0E7) «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», руководствуясь [Уставом](https://pravo-search.minjust.ru/bigs/showDocument.html?id=8494B797-CA66-46B5-9360-F7DF7A57D57E) Нагорно-Ивановского поселения Тарского муниципального района Омской области, Совет Нагорно-Ивановского сельского поселения Тарского муниципального района Омской области решил:

1. Внести в Решение Совета Нагорно-Ивановского сельского поселения от 29 октября 2021 года № 24/99 «Об утверждении Положения о муниципальном контроле на автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве на территории Нагорно-Ивановского сельского поселения Тарского муниципального района Омской области» следующие изменения:

а) в подпункте 3 пункта 20 «точку» заменить на «точку с запятой»;

б) пункт 20 дополнить подпунктами следующего содержания:

«5) рейдовый осмотр;

6) мониторинг безопасности.»

в) дополнить Положение пунктами 30.1, 30.2 следующего содержания:

«30.1. Рейдовый осмотр может проводиться в форме совместного (межведомственного) контрольного (надзорного) мероприятия.

В ходе рейдового осмотра могут совершаться следующие контрольные (надзорные) действия:

1) осмотр;

2) досмотр;

3) опрос;

4) получение письменных объяснений;

5) истребование документов.

Срок проведения рейдового осмотра не может превышать десять рабочих дней. Срок взаимодействия с одним контролируемым лицом в период проведения рейдового осмотра не может превышать один рабочий день.

При проведении рейдового осмотра инспекторы вправе взаимодействовать с находящимися на производственных объектах лицами.

В случае выявления нарушений обязательных требований, инспектор на месте проведения рейдового осмотра составляет акт контрольного (надзорного) мероприятия в отношении каждого контролируемого лица, допустившего нарушение обязательных требований.

30.2. При наблюдении за соблюдением обязательных требований (мониторинге безопасности) на контролируемых лиц не могут возлагаться обязанности, не установленные обязательными требованиями.

Если в ходе наблюдения за соблюдением обязательных требований (мониторинга безопасности) выявлены факты причинения вреда (ущерба) или возникновения угрозы причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, сведения о нарушениях обязательных требований, о готовящихся нарушениях обязательных требований или признаках нарушений обязательных требований, контрольным (надзорным) органом могут быть приняты следующие решения:

1) решение о проведении внепланового контрольного (надзорного) мероприятия в соответствии со [статьей 60](https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_465728/47688f35945782bd60eda33617c5bf9fa9bbf8d3/#dst100659) Федерального закона № 248-ФЗ от 31.07.2020;

2) решение об объявлении предостережения;

3) решение о выдаче предписания об устранении выявленных нарушений в порядке, предусмотренном [пунктом 1 части 2 статьи 90](https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_465728/5105f8a65c9bb5fdeb0811e663587a81fe06d7dd/#dst100999)  Федерального закона № 248-ФЗ от 31.07.2020 а, в случае указания такой возможности в федеральном законе о виде контроля, законе субъекта Российской Федерации о виде контроля.»

2. Опубликовать настоящее Решение в информационном бюллетене «Официальный вестник Нагорно-Ивановского сельского поселения» и разместить на официальном сайте Нагорно-Ивановского сельского поселения в сети «Интернет»

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования .

4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную комиссию Совета Нагорно-Ивановского сельского поселения по вопросам местного самоуправления, законности и правопорядка и социальным вопросам.

Председатель Совета Нагорно-Ивановского

сельского поселения С.А. Скуратова

Глава Нагорно-Ивановского

сельского поселения О.В. Трипутина

**СОВЕТ НАГОРНО-ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТАРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ**

**РЕШЕНИЕ**

2 мая 2024 года № 75/301

О внесении изменений и дополнений в Решение Совета Нагорно-Ивановского сельского поселения от 29 октября 2021 года № 24/95 «Об утверждении Положения о муниципальном контроле в сфере благоустройства на территории Нагорно-Ивановского сельского поселения Тарского муниципального района Омской области»

В соответствии с Федеральным законом от [6 октября 2003 года № 131-ФЗ](https://pravo-search.minjust.ru/bigs/showDocument.html?id=96E20C02-1B12-465A-B64C-24AA92270007) [«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»](https://pravo-search.minjust.ru/bigs/showDocument.html?id=96E20C02-1B12-465A-B64C-24AA92270007), Федеральным законом от [31 июля 2020 года № 248-ФЗ](https://pravo-search.minjust.ru/bigs/showDocument.html?id=CF1F5643-3AEB-4438-9333-2E47F2A9D0E7) «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», [Уставом](https://pravo-search.minjust.ru/bigs/showDocument.html?id=8494B797-CA66-46B5-9360-F7DF7A57D57E) Нагорно-Ивановского сельского поселения Тарского муниципального района Омской области, Совет Нагорно-Ивановского сельского поселения Тарского муниципального района Омской области решил:

1. Внести в Решение Совета Нагорно-Ивановского сельского поселения от 29 октября 2021 [года № 24/95](https://pravo-search.minjust.ru/bigs/showDocument.html?id=F10BDD0B-4E48-4664-A6B5-A5336DADFBF4) «Об утверждении Положения о муниципальном контроле в сфере благоустройства на территории Нагорно-Ивановского сельского поселения Тарского муниципального района Омской области» следующие изменения:

1) в подпункте 3 пункта 20 «точку» заменить на «точку с запятой»;

2) пункт 20 дополнить подпунктами следующего содержания:

«5) рейдовый осмотр;

6) мониторинг безопасности.»

3) дополнить Положение пунктами 30.1, 30.2 следующего содержания:

«30.1. Рейдовый осмотр может проводиться в форме совместного (межведомственного) контрольного (надзорного) мероприятия.

В ходе рейдового осмотра могут совершаться следующие контрольные (надзорные) действия:

1) осмотр;

2) досмотр;

3) опрос;

4) получение письменных объяснений;

5) истребование документов.

Срок проведения рейдового осмотра не может превышать десять рабочих дней. Срок взаимодействия с одним контролируемым лицом в период проведения рейдового осмотра не может превышать один рабочий день.

При проведении рейдового осмотра инспекторы вправе взаимодействовать с находящимися на производственных объектах лицами.

В случае выявления нарушения обязательных требований, инспектор на месте проведения рейдового осмотра составляет акт контрольного (надзорного) мероприятия в отношении каждого контролируемого лица, допустившего нарушение обязательных требований.

30.2. При наблюдении за соблюдением обязательных требований (мониторинге безопасности) на контролируемых лиц не могут возлагаться обязанности, не установленные обязательными требованиями.

Если в ходе наблюдения за соблюдением обязательных требований (мониторинга безопасности) выявлены факты причинения вреда (ущерба) или возникновения угрозы причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, сведения о нарушениях обязательных требований, о готовящихся нарушениях обязательных требований или признаках нарушений обязательных требований, контрольным (надзорным) органом могут быть приняты следующие решения:

1) решение о проведении внепланового контрольного (надзорного) мероприятия в соответствии со [статьей 60](https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_465728/47688f35945782bd60eda33617c5bf9fa9bbf8d3/#dst100659) Федерального закона № 248-ФЗ от 31.07.2020;

2) решение об объявлении предостережения;

3) решение о выдаче предписания об устранении выявленных нарушений в порядке, предусмотренном [пунктом 1 части 2 статьи 90](https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_465728/5105f8a65c9bb5fdeb0811e663587a81fe06d7dd/#dst100999) Федерального закона № 248-ФЗ от 31.07.2020 а, в случае указания такой возможности в федеральном законе о виде контроля, законе субъекта Российской Федерации о виде контроля. »

2. Опубликовать настоящее Решение в информационном бюллетене «Официальный вестник Нагорно-Ивановского сельского поселения» и разместить на официальном сайте Нагорно-Ивановского сельского поселения в информационно-коммуникационной сети «Интернет».

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования.

4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную комиссию Совета Нагорно-Ивановского сельского поселения по вопросам местного самоуправления, законности и правопорядка и социальным вопросам.

Председатель Совета Нагорно-Ивановского

сельского поселения С.А. Скуратова

Глава Нагорно-Ивановского

сельского поселения О.В. Трипутина

|  |
| --- |
| учредитель : Администрация Нагорно-Ивановского сельского поселения  Редколлегия: Куликова Т.В.., Скуратова Н.В.  Отпечатано в Администрации Нагорно-Ивановского сельского поселения  Тираж: 10 шт. |