ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы Нагорно-Ивановского сельского поселения Тарского муниципального района «Развитие социально-экономического потенциала Нагорно-Ивановского сельского поселения Тарского муниципального района  Омской области в 2014-2026 годах

| № п\п | Наименование мероприятия муниципальной программы Нагорно-Ивановского сельского поселения (далее – муниципальная программа) | Объем финансирования мероприятия муниципальной программы (рублей) |  |  |  |  | Целевые индикаторы реализации мероприятия (группы мероприятий) муниципальной программы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Наименование | Единица измерения | Значение |  |  |
|  |  | Код бюджетной классификации |  | Всего | 2024 год |  |  |  | Всего | 2024 год |  |
|  |  |  |  |  | План | Факт |  |  |  | План | Факт |
|  |  | Главный распорядитель бюджетных средств бюджета поселения | Целевая статья расходов |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 1 |  |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  |  | 5 |  | 6 | 7 | 8 |  | 9 |  | 10 | 11 | 12 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель муниципальной программы "Обеспечение устойчивого развития Нагорно-Ивановского сельского поселения Тарского муниципального района, социально-экономического потенциала, повышения качества управления муниципальным имуществом" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1 муниципальной программы "Обеспечение устойчивого социально-экономического развития сельского поселения, повышение качества управления общественными финансами и имуществом" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование подпрограммы № 1 муниципальной программы "Муниципальное управление, управление общественными финансами и имуществом в Нагорно-Ивановском сельском поселении Тарского муниципального района Омской области" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель подпрограммы 1 муниципальной программы « Обеспечение устойчивого экономического развития сельского поселения, повышение качества управления общественными финансами и имуществом" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 1 подпрограммы 1 мероприятия «Повышения эффективности деятельности Администрации Нагорно-Ивановского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Основное мероприятие 1 «Повышения эффективности деятельности Администрации Нагорно-Ивановского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2203762,65 | 2203762,65 | Х |  |  | Х | Х | Х | Х |  |
| 1.1 | Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления Нагорно-Ивановского сельского поселения |  |  |  | 614 |  | 1410129980 |  |  |  |  | 1213921,70 | 1213921,70 | Индекс доверия граждан к муниципальным служащим |  |  | % |  | 100 | 100 |  |
| 1.2 | Выполнение других обязательств органов местного самоуправления |  |  |  | 614 |  | 1410129980 |  |  |  |  | 989840,95 | 989840,95 | Степень исполнения расходных обязательств администрации Нагорно-Ивановского сельского поселения |  |  | % |  | 100 | 100 |  |
| 1.3 | Поощрение органов местного самоуправления |  |  |  | 614 |  | 1410129981 |  |  |  |  | 0 | 0 | Степень |  |  | % |  | 100 | 100 |  |
| 1.4 | Поощрение органов местного самоуправления, достигнувших наилучших показателей эффективности деятельности |  |  |  | 614 |  | 1410180100 |  |  |  |  | 0 | 0 | Степень |  |  | % |  | 100 | 100 |  |
|  | Задача 2 подпрограммы 1 муниципальной программы "Предоставление межбюджетных трансфертов на осуществление части полномочий" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Основное мероприятие 2 "Предоставление межбюджетных трансфертов на осуществление части полномочий" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие 2 "Предоставление межбюджетных трансфертов на осуществление части полномочий по составлению отчета об исполнении бюджета поселения и организации исполнения бюджета поселения в соответствии с заключенными соглашениями" |  |  |  | 614 |  | 1410160060 |  |  |  |  | 300738,00 | 300738,00 | Доля переданных межбюджетных трансфертов администрации Нагорно-Ивановского сельского поселения |  | % |  |  | 100 | 100 |  |
| 2.2 | Предоставление межбюджетных трансфертов на осуществление части полномочий по реализации и исполнению функций и полномочий контрольно-счетного органа поселения в соответствии с заключенными соглашениями |  |  |  | 614 |  | 1410160080 |  |  |  |  | 2549,00 | 2549,00 | Доля переданных межбюджетных трансфертов администрации Нагорно-Ивановского сельского поселения |  | % |  |  | 100 | 100 |  |
| 2,3 | Иные межбюджетные трансферты |  |  |  | 614 |  | 1410160020 |  |  |  |  | 55543,00 | 55543,00 | Доля переданных межбюджетных трансфертов администрации Нагорно-Ивановского сельского поселения |  | % |  |  | 100 | 100 |  |
|  | Задача 3 подпрограммы 1 «Мероприятия в области приватизации и управления муниципальной собственностью» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Основное мероприятие 3 «Мероприятия в области приватизации и управления муниципальной собственностью» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 566838,47 | 566838,47 | Х |  | Х |  | Х | Х | Х |  |
| 3.1 | Приобретение, содержание и обслуживание казенного имущества |  |  |  | 614 |  | 1410329990 1410380060 |  |  |  |  | 169438,47 397400,00 | 169438,47 397400,00 | количество договоров на обслуживание содержание и ремонт казенного имущества |  | шт. |  |  | 12 | 12 |  |
| 3.2 | Осуществление землеустроительных работ в отношении земельных участков сельхозназначения |  |  |  | 614 |  | 14103L5991 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | Количество земельных участков принятых в собственность |  | Шт. |  |  | 1 | 1 |  |
| Задача 4 подпрограммы 1 «Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Основное мероприятие 4«Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты» |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33904,00 | 33904,00 | Х |  | Х |  | Х | Х | Х |  |
| 4.1 |  | Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты |  |  |  | 614 |  | 1410151182 |  |  |  | 34479,00 | 34479,00 | Доля граждан поставленных на воинский учет от общего числа граждан подлежащих постановке на воинский учет |  | % |  |  | 100 | 100 |  |
| Итого по подпрограмме 1 муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3163910,12 | 3163910,12 |  |  | % |  | х | х | х |  |
| Задача 1 муниципальной программы "Обеспечение устойчивого социально-экономического развития сельского поселения повышение качества управления общественными финансами и имуществом»" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование подпрограммы № 2 "Развитие инфраструктуры Нагорно-Ивановского сельского поселения Тарского муниципального района Омской области" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель подпрограммы № 2 "Обеспечение устойчивого экономического развития поселения ,развитие инфраструктуры» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1 подпрограммы 2 " Развитие инфраструктуры Нагорно-Ивановского сельского поселения Тарского муниципального района Омской области " |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  | Основное мероприятие1 «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в Нагорно-Ивановском сельском поселении» | 614 |  |  |  |  |  |  |  | 118900,00 | 118900,00 | Х |  | Х |  | Х | Х | Х |  |
| 1.1 |  |  | Уличное освещение | 614 |  |  |  | 1420229990 |  |  |  | 115000,00 | 115000,00 | % обслуживания населения |  | % |  |  | 100 | 100 |  |
| 1.2 |  |  | Организация в границах поселения электро-, тепло-, газо-, водоснабжения | 614 |  |  |  | 1420180080 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | Доля населения, охваченная электро-, тепло-, газо-, водоснабжением. |  | % |  |  | х | х |  |
| 1.4 |  |  | Участие в организации деятельности по сбору и транспортировке ТКО | 614 |  |  |  |  |  |  |  | 3900,00 | 3900,00 | % обслуживания населения |  | % |  |  | 100 | 100 |  |
| 2 |  |  | Основное мероприятие2 «Модернизация и развитие автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в Нагорно-Ивановском сельском поселении» | 614 |  |  |  |  |  |  |  | 1411982,91 | 1411982,91 |  |  | Х |  | Х | Х | Х |  |
| 2.1 |  |  | Содержание дорог общего пользования муниципального значения (межпоселковые дороги) |  | 614 |  | 1420229990 |  |  |  |  | 1397295,75 | 1397295,75 | доля протяженности автомобильных дорог, не отвечающих нормативным требованиям, от общей протяженности автомобильных дорог |  | % |  |  | 100 | 100 |  |
| 2.2 |  |  | Содержание автомобильных дорог общего пользования муниципального значения |  | 614 |  | 1420280010 |  |  |  |  | 14687,16 | 14687,16 | доля протяженности автомобильных дорог, не отвечающих нормативным требованиям, от общей протяженности автомобильных дорог |  | % |  |  | 100 | 100 |  |
| 2.3 |  |  | Ремонт автомобильныхдорог общего пользования местного значения в селе Нагорное ул. Зеленая от строения №9 до перекрестка с ул. Центральная |  | 614 |  | 1420270340 14202S0340 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  | % |  |  | 100 100 | 100 100 |  |
| Итого по подпрограмме №2 муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1530882,91 | 1530882,91 |  |  | х |  |  | х | х |  |
| Задача 1 муниципальной программы "Обеспечение устойчивого социально-экономического развития сельского поселения , повышение качества управления общественными финансами и имуществом" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование подпрограммы № 3 "Развитие социально-культурной сферы и осуществление социальной политики в Нагорно-Ивановском сельском поселении Тарского муниципальном районе Омской области" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель подпрограммы № 3 "Обеспечение устойчивого экономического развития поселения ,развитие социально-культурной сферы и осуществление социальной политики»» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1 подпрограммы 3 "Развитие социально-культурной сферы и осуществление социальной политики в Нагорно-Ивановском сельском поселении Тарского муниципального района Омской области" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Основное мероприятие 1 «Развитие физической культуры, спорта и реализация мероприятий в области молодежной политики и культуры» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 84000,00 | 84000,00 |  | х | х |  |  | х | х |  |
| 1.1 | Развитие физической культуры и спорта |  |  |  | 614 |  | 1430129990 |  |  |  |  | 5000,00 | 5000,00 |  | Удельный вес населения систематически занимающихся физической культурой и спортом | % |  |  | 30 | 30 |  |
| 1.2 | Реализация мероприятий в области культуры |  |  |  | 614 |  | 1430129990 |  |  |  |  | 79000,00 | 79000,00 |  | Доля жителей участвующих в культурно-досуговых мероприятиях проводимых муниуципальными организациями | % |  |  | 40 | 40 |  |
| 2. | Основное мероприятие 2 «Создание социально-экономических условий для увеличения занятости населения» |  |  |  | 614 |  | 1430000000 |  |  |  |  | 40323,71 | 40323,71 |  |  | Х |  | Х | Х | Х |  |
| 2.1 | Участие в организации и финансировании проведения общественных работ |  |  |  | 614 |  | 1430280020 |  |  |  |  | 7854,67 | 7854,67 |  | Доля граждан принявших участие в организации общественных работ | % |  |  | 6 | 6 |  |
| 3. | Основное мероприятие 3 «Обеспечение доступности качества предоставления мер социальной поддержки муниципальным служащим» |  |  |  | 614 |  | 1430129990 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  | Х |  | Х | Х | Х |  |
| 3.1 | Доплаты к пенсиям муниципальных служащих |  |  |  | 614 |  | 1430480070 |  |  |  |  | 97618,56 | 97618,56 |  | доля доплаты к пенсиям муниципальных служащих от общего бюджета поселения | % |  |  | 0,14 | 0,14 |  |
| 3.2. | Организация и финансирование временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время |  |  |  | 614 |  | 1430480110 |  |  |  |  | 31348,04 | 31348,04 |  | Прием граждан на общественные работы | шт. |  |  | 4 | 4 |  |
|  | Итого по подпрограмме №3 муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 220821,27 | 220821,27 |  | х | х |  | х | х | х |  |
| ВСЕГО по муниципальной программе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4915614,30 | 4915614,30 |  | Х | Х |  | Х | Х | Х | Х |

Ведущий специалист администрации Нагорно-Ивановского  сельского поселения,

ответственный исполнитель муниципальной программы  /___________________/                          Ю.С.Митина                                                                                                  							                                          	(подпись)						                                     (расшифровка подписи)